**Отчет**

**о реализации мероприятий муниципальных программ**

**Юрьянского района в 2021 году**

Перечень муниципальных программ, реализуемых администрацией района, утверждён распоряжением администрации Юрьянского района от 09.10.2020 №566-р (с изменениями, внесенными распоряжением от 18.02.2021 №133-р).

В 2021 году за счёт средств районного бюджета осуществлялось финансирование 9 муниципальных программ, разработчиками и исполнителями которых являются структурные подразделения и отраслевые органы администрации Юрьянского района, бюджетные учреждения. Были реализованы мероприятия следующих программ: «Развитие культуры, спорта и молодёжной политики в Юрьянском районе», «Развитие образования», «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений», «Развитие муниципального управления», «Жизнеобеспечение Юрьянского района», «Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Юрьянского района», «Социальная политика и профилактика правонарушений в Юрьянском районе», «Управление муниципальным имуществом», «Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка предпринимательской инициативы в Юрьянском районе».

Общий объём финансирования муниципальных программ за счёт средств районного бюджета по итогам 2021 года составил 422 234,8 тыс. рублей (98,74% от суммы плановых назначений).

**ОЦЕНКА**

**эффективности реализации муниципальных программ Юрьянского района за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Степень достижения целевых показателей эффективности | Степень соответствия запланированному уровню затрат | Оценка (балл) |
| 1 | Развитие культуры, спорта и молодёжной политики в Юрьянском районе | Управление культуры и молодежной политики администрации района | 57,6 | 39,41 | 97 |
| 2 | Развитие образования | Управление образования администрации района | 58,5 | 39,74 | 98,24 |
| 3 | Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений | Управление финансов администрации района | 60 | 40 | 100 |
| 4 | Развитие муниципального управления | Администрация района | 44,52 | 39,3 | 83,82 |
| 5 | Жизнеобеспечение Юрьянского района | Управление жизнеобеспечения администрации района | 54,43 | 35,12 | 89,55 |
| 6 | Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Юрьянского района | Управление жизнеобеспечения администрации района | 60 | 39,96 | 99,96 |
| 7 | Социальная политика и профилактика правонарушений в Юрьянском районе | Отдел социальной работы администрации района | 53,14 | 37,18 | 90,32 |
| 8 | Управление муниципальным имуществом | Управление муниципальным имуществом администрации района | 56,8 | 31,32 | 88,12 |
| 9 | Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка предпринимательской инициативы в Юрьянском районе | Управление экономического развития администрации района | 58,4 | 40 | 98,4 |

**Рейтинговая оценка**

**эффективности реализации муниципальных программ**

**Юрьянского района в 2021 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка, балл |
|  | Муниципальные программы с **высоким уровнем эффективности реализации** |  |
| 1 | Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений | 100 |
| 2 | Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Юрьянского района | 99,96 |
| 3 | Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка предпринимательской инициативы в Юрьянском районе | 98,4 |
| 4 | Развитие образования | 98,24 |
| 5 | Развитие культуры, спорта и молодёжной политики в Юрьянском районе | 97,0 |
| 6 | Социальная политика и профилактика правонарушений в Юрьянском районе | 90,32 |
| 7 | Жизнеобеспечение Юрьянского района | 89,55 |
| 8 | Управление муниципальным имуществом | 88,12 |
| 9 | Развитие муниципального управления | 83,82 |

Муниципальные программы с удовлетворительным и низким уровнем эффективности реализации отсутствуют.

**Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Юрьянском районе»**

Постановлением администрации Юрьянского района № 219 от 13.11.2020 утверждена муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Юрьянском районе» на 2021-2023 годы. Реализация данной программы идет за счет мероприятий в рамках подпрограмм:

1. «Развитие физической культуры и спорта в Юрьянском районе»
2. «Молодежь Юрьянского района»
3. «Дом для молодой семьи»
4. «Совершенствование информационно-методического и бухгалтерского обеспечения деятельности учреждений культуры Юрьянского района»
5. «Библиотечно-информационное обслуживание населения муниципальным казенным учреждением «Юрьянская централизованная библиотечная система»»
6. «Дополнительное образование детей в детских школах искусств»

**Основная цель программы:**

«Создание условий для духовно-нравственного, физического развития личности посредством участия в общественно-культурной, спортивной жизни района».

Задачи программы:

обеспечение развития творчества населения, инноваций в сфере культуры, сохранение культурного наследия через эффективное использование культурного потенциала Юрьянского района;

создание условий для реализации конституционного права граждан на занятия физической культурой и спортом, укрепление здоровья населения путём развития инфраструктуры спорта, развитие видов спорта и повышение конкурентоспособности спортсменов на районном и областном уровнях;

создание условий для более полного и эффективного участия молодых людей в социальной, экономической и общественной жизни района;

предоставление муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;

обеспечение свободного и оперативного доступа граждан к информации, реализации конституционного права человека на получение качественной библиотечной услуги, формирование единого информационного пространства, обеспечение библиотечных фондов;

обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного и предпрофессионального образования детей на основе сохранения лучших традиций дополнительного образования по различным направлениям образовательной деятельности, улучшение условий функционирования детских школ искусств;

осуществление государственной политики в сфере культуры, спорта и молодежной политики;

обновление материально-технической базы в сельских учреждениях культуры.

Мероприятия, запланированные в рамках подпрограмм к выполнению, проведены в полном объеме, денежные средства освоены.

**Отчет за 2021 год**

**об исполнении плана реализации муниципальной программы**

**«Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Юрьянском районе»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия** | **источники финансирования** | **плановые расходы**  **тыс.руб** | **фактические расходы**  **тыс.руб** | **%**  **освоения** | **результат реализации мероприятия (Краткое описание)** | **отметка о выполнении (выполнено/не выполнено)** |
| **муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Юрьянском районе»** | всего | **48 126,544** | **47421,16** | **98,53%** | мероприятия муниципальной программы выполнены | выполнено |
| федеральный бюджет | 262,03 | 262,03 | 100 % |  |  |
| областной бюджет | 17221,19 | 17 221,19 | 100 % |  |  |
| районный бюджет | 30643,324 | 29 937,94 | 97,7% |  |  |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Юрьянском районе» | всего | 108,5 | 104,1 | 95,94% | Организовано проведение районных и участие в областных спортивных мероприятиях в соответствии с годовым планированием | выполнено |
| районный бюджет | 108,5 | 104,1 | 95,94% |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Молодежь Юрьянского района» | всего | 21,0 | 21,0 | 100% | Организовано проведение мероприятий для молодежи в соответствии с годовым планированием | выполнено |
| районный бюджет | 21,0 | 21,0 | 100% |  |  |
| Подпрограмма «Совершенствование информационно-методического и бухгалтерского обеспечения деятельности учреждений культуры Юрьянского района» | всего | 5246,7 | 5176,3 | 9,66% | Организовано взаимодействие методического центра с КДУ района, а так же бухгалтерское обслуживание | выполнено |
| районный бюджет | 5246.7 | 5176,3 | 98,66% |  |  |
| Подпрограмма «Библиотечно-информационное обслуживание населения муниципальным казенным учреждением «Юрьянская  Централизованная библиотечная система»» | всего | 19 496,72 | 19 270,8 | 98,84% | Организована деятельность библиотек района в соответствии с годовым планированием | выполнено |
| федеральный бюджет | 262,03 | 262,03 | 100% |  |  |
| областной бюджет | 10 466,39 | 10466,39 | 100% |  |  |
| районный бюджет | 8768,3 | 8542,38 | 97.42% |  |  |
| Подпрограмма «Дополнительное образование детей в школах искусств» | всего | 21 368,13 | 20967,76 | 98,13% | Организовано дополнительное образование детей в детских школах искусств | выполнено |
| областной бюджет | 6754,8 | 6754,8 | 100% |  |  |
| районный бюджет | 14613,33 | 14 212,96 | 97,26% |  |  |
| отдельное мероприятие  «Совершенствование управления в области культуры и молодежной политики» | всего | 1885,5 | 1881,2 | 99,77% | Организация деятельности и исполнение нужд управления культуры и молодежной политики | выполнено |
| районный бюджет | 1885,5 | 1881,2 | 99,77% |  |  |

**Сведения**

**о достижении значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Юрьянском районе»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | вид программы,  наименование показателя | единица измерения | значение показателей | | | основание отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год предшествующий отчетному  2020 | значение показателей  2021 | |
| план | факт |
| 1 | **Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Юрьянском районе»** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество молодых людей, принимающих участие в социально-значимых акциях, мероприятиях | чел. | 8418 | 8500 | 7019 | проведение массовых мероприятий было ограничено |
| 1.2 | Уровень удовлетворенности жителей Юрьянского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 78 | 78 | 78 |  |
| 1.3 | Количество районных мероприятий (смотров - конкурсов) | единиц | 13 | 6 | 6 |  |
| 1.4 | Количество читателей муниципального казенного учреждения «Юрьянская Централизованная библиотечная система» | чел. | 15396 | 16980 | 16980 |  |
| 1.5 | Количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования (ЮШИ, МШИ, МШХИ ) | чел | 600 | 600 | 600 |  |
| 2 | **Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Юрьянском районе»** |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спором, в общей численности населения | % | 46,1 | 47,0 | 47,2 |  |
| 2.2 | Увеличение количества спортивных сооружений | единиц | 54 | 54 | 54 |  |
| 2.3 | Количество спортсменов, выполнивших спортивные разряды | человек | 189 | 135 | 135 |  |
| 3 | **Подпрограмма «Молодежь Юрьянского района»** |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество волонтеров | человек | 192 | 200 | 211 |  |
| 3.2 | Количество реализуемых проектов, мероприятий | единиц | 8 | 25 | 25 |  |
| 4 | **Подпрограмма «Совершенствование информационного и методического обеспечения деятельности учреждений культуры Юрьянского района»** |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Численность участников культурно-досуговых мероприятий | чел. | 29068 | 30768 | 30768 |  |
| 4.2 | Количество ярмарок, выставок народного творчества, ремесел | единиц | 5 | 5 | 5 |  |
| 4.3 | Количество образовательных мероприятий (школы руководителя, семинары и др) | единиц | 4 | 4 | 4 |  |
| 4.4 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по экономике Кировской области | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | **Подпрограмма «Библиотечно-информационное обслуживание населения муниципальным казенным учреждением «Юрьянская**  **Централизованная библиотечная система»»** |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество книговыдач | экземпляров | 277452 | 352465 | 352465 |  |
| 5.2 | Количество посещений | ед | 138993 | 172035 | 172035 |  |
| 5.3 | Обновляемость библиотечных фондов | % | 2,88 | 2,34 | 3,21 |  |
| 5.4 | Библиотечный фонд в расчете количества экземпляров на 1000 чел. населения | экземпляров | 8030 | 9040 | 9040 |  |
| **6** | **Подпрограмма «Дополнительное образование детей в школах искусств»** |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Количество профессиональных конкурсов, выставок и фестивалей, в которых стали дипломантами и лауреатами учащиеся школ искусств | единиц | 51 | 45 | 45 |  |
| 6.2 | Количество преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационные категории | человек | 23 | 26 | 26 |  |
| 6.3 | Количество реализуемых образовательных программ по предметам | единиц | 98 | 98 | 98 |  |
| 6.4 | Количество учащихся, поступивших в высшие учебные заведения и средние специальные учебные заведения от общего количества выпускников | % | 13 | 10 | 10 |  |

**Муниципальная программа «Развитие образования»**

На реализацию муниципальной программы «Развитие образования» выделены бюджетные ассигнования на 2021 год в размере 231 720,742 тыс. руб. Освоено 230 227,01 тыс.руб., что составило 99,36 %.

Муниципальная программа «Развитие образования» включает в себя подпрограммы: «Развитие общего и дополнительного образования детей»; «Развитие кадрового потенциала системы образования».

**Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования детей»**

Сеть муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, включает в себя 11 дошкольных ОУ и 3 дошкольных группы при 3-х общеобразовательных учреждениях: МКОУ ООШ с. Медяны (1 разновозрастная группа) – 17 человек, МКОУ ООШ д. Ложкари (1 разновозрастная группа) – 10 человек, МКОУ НОШ с. Верховино (1 разновозрастная группа) – 14 человек.

Все дошкольные образовательные учреждения имеют лицензии, аккредитованы, реализуют основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет составила 58,8%.

Охват детей программами дошкольного образования - 73,5 %.

Сеть муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу начального общего образования, включает в себя 1 ОУ, реализующих основную общеобразовательную программу основного общего образования, включает в себя 5 ОУ. В 2021 – 2022 учебном году в муниципальных школах обучается 365 детей.

Сеть муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дополнительного образования, включает в себя 2 ОУ. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, составила в 2021 году – 69,5%.

**Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования Юрьянского района»**

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций за текущий год к среднемесячной заработной плате данной категории работников за предыдущий год составила: в дошкольных организациях — 110,5%; в общеобразовательных организациях — 108,4%; в организациях дополнительного образования — 107,8%.

В результате реализации мероприятий программы достигнута экономия бюджетных средств в размере 1 493,7 тыс. руб., что составило 0,64 % от выделенных средств, в том числе: на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства -453,1 тыс.руб ; за счет проведения эл.аукциона на выполнение работ по ремонту здания Центра детского творчества-201,03 тыс.руб., что составило 0,08 % от выделенных средств; компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях — 202,6 тыс.руб., что составило 0,08 % от выделенных средств; на оплату продуктов питания — 555,47 тыс.руб., что составило 0,24 % от выделенных средств ; прочее-81,5 тыс.руб.,что составило 0,04 % от выделенных средств.

На выполнение отдельных мероприятий программы «Развитие образования» в 2021 году повлияло:

- введение ограничительных мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Приостановлено проведение досуговых, развлекательных, культурных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, поэтому лагерь с дневным пребыванием в осенний период не проводился;

- отсутствие свободных площадей в действующих организациях и нецелесообразность строительства ввиду малочисленности потребителей услуг в населенных пунктах с.Медяны и с.Великорецкое.

**Отчет за 2021 год**

**об исполнении плана реализации муниципальной программы**

**«Развитие образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | Плановые расходы, тыс.руб | Фактические расходы  тыс.руб | Отношение фактических расходов к плановым расходам, % | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Отметка о выполнении (выполнено/не выполнено) |
|
|  | муниципальная программа «Развитие образования» | **всего** | **231 720,742** | **230 227,01** | **99,36** | Мероприятия муниципальной программы выполнены | Выполнено |
| федеральный бюджет | 6 445,300 | 6 445,30 | **100,00** |  |  |
| областной бюджет | 135 973,963 | 135 641,94 | **99,76** |  |  |
| местный бюджет | 89 301,479 | 88 139,77 | **98,70** |  |  |
| 1 | Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования детей» | **всего** | **210 846,528** | **209 387,00** | **99,31** | Организовано доступное общее и дополнительное образование | Выполнено |
| федеральный бюджет | **6445,300** | **6 445,30** | **100,00** |  |  |
| областной бюджет | 126358,563 | 126 043,24 | **99,75** |  |  |
| местный бюджет | 78042,665 | 76898,460 | **98,53** |  |  |
| 1.1 | Отдельное мероприятие «Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования», в том числе: | **всего** | **124 072,94** | **122 982,55** | **99,12** | Организовано доступное и бесплатное дошкольное образование | Выполнено |
| областной бюджет | 71 134,00 | 70 931,40 | **99,72** |  |  |
| местный бюджет | 52 938,935 | 52 051,15 | **98,32** |  |  |
| 1.1.1 | Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях | **всего** | 1 444,20 | 1 241,60 | **85,97** | Начисление и выплата компенсации произведена в полном объеме согласно заявлений родителя (законного представителя) и расчетов выплат. Из-за ограничительных мероприятий по распространению коронавирусной инфекции в дошкольных учреждения закрывали группы на карантин | Выполнено |
| областной бюджет | 1 444,20 | 1 241,60 | **85,97** |  |  |
| 1.2 | Отдельное мероприятие «Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования», в том числе: | **всего** | **69 732,22** | **69 610,32** | **99,83** | Организовано доступное и бесплатное образование | Выполнено |
| федеральный бюджет | 6 445,30 | 6 445,30 | **100,00** |  |  |
| областной бюджет | 48 668,00 | 48 667,94 | **100,00** |  |  |
| местный бюджет | 14 618,92 | 14 497,08 | **99,17** |  |  |
| 1.2.1 | Oрганизация временного трудоустройства обучающихся в свободное от учебы время | **всего** | 34,30 | 34,30 | **100,00** | Обучающиеся временно были трудоустроены в каникулярный период | Выполнено |
| местный бюджет | 34,30 | 34,30 | **100,00** |  |  |
| 1.2.2 | Предоставление ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | **всего** | 4183,30 | 4183,30 | **100,00** | Классные руководители обеспечены выплатами за классное руководство в полном объеме | Выполнено |
| федеральный бюджет | 4183,30 | 4183,30 | **100,00** |  |  |
| 1.2.3 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | **всего** | 1 853,00 | 1 853,00 | **100,00** | Все учащиеся начального образования обеспечены горячим питанием в полном объеме | Выполнено |
| федеральный бюджет | 1 742,70 | 1 742,70 | **100,00** |  |  |
| областной бюджет | 91,70 | 91,70 | **100,00** |  |  |
| местный бюджет | 18,60 | 18,60 | **100,00** |  |  |
| 1.2.4 | Ремонт спортивного зала муниципального казенного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы д.Ложкари Юрьянского района Кировской области | **всего** | 530,02 | 529,98 | **99,99** | Спортивный зал отремонтирован в установленные сроки | Выполнено |
| федеральный бюджет | 519,50 | 519,46 | **99,99** |  |  |
| областной бюджет | 5,20 | 5,20 | **100,00** |  |  |
| местный бюджет | 5,32 | 5,32 | **100,00** |  |  |
| 1.2.5 | Компенсация за работу по подготовке и проведению ГИА | **всего** | 4,90 | 4,84 | **98,78** | Выплата за работу по подготовке и проведению ГИА исполнена в соответствии с расчетами | Выполнено |
| областной бюджет | 4,90 | 4,84 | **98,78** |  |  |
| 1.3 | Отдельное мероприятие «Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования, выявление и поддержка одаренных детей» | **всего** | **15 341,510** | **15 248,50** | **99,39** | Организовано доступное и бесплатное дополнительное образование | Выполнено |
| областной бюджет | 5 825,70 | 5 825,70 | **100,00** |  |  |
| местный бюджет | 9 515,810 | 9 422,80 | **99,02** |  |  |
| 1.4 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | всего | **570,90** | **570,33** | **99,90** | Финансирование дополнительного образования в соответствии с выданными сертификатами персонифицированного финансирования | Выполнено |
| местный бюджет | 570,90 | 570,33 | **99,90** |  |  |
| 1.5 | Отдельное мероприятие «Реализация инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области». Ремонт помещений здания муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования Центр детского творчества, ул.Комсомольская, д.28, пгт Юрья | **всего** | **1 128,963** | **975,30** | **86,39** | Ремонт здания произведен, экономия средств | Выполнено |
| областной бюджет | 730,863 | 618,20 | **84,58** |  |  |
| местный бюджет | 398,100 | 357,10 | **89,70** |  |  |
| 2 | Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования Кировской области», в том числе: | **всего** | **9 321,00** | **9 304,30** | **99,82** | Все обязательства исполнены | Выполнено |
| областной бюджет | 9 286,00 | 9 269,30 | **99,82** |  |  |
| местный бюджет | 35,00 | 35,00 | **100,00** |  |  |
| 2.1 | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения в виде единовременной денежной выплаты | **всего** | **9 286,00** | **9 269,30** | **99,82** |  | Выполнено |
| областной бюджет | 9 286,00 | 9 269,30 | **99,82** |  |  |
| 3 | Отдельное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в лагерях, организованных муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным пребыванием» | **всего** | **512,724** | **512,72** | **100,00** | Обеспечены отдых и оздоровление детей в каникулярное время в полном объеме | Выполнено |
| областной бюджет | 329,40 | 329,40 | **100,00** |  |  |
| местный бюджет | 183,324 | 183,32 | **100,00** |  |  |
| 4 | Отдельное мероприятие «Развитие системы патриотического воспитания детей» | **всего** | **105,20** | **105,20** | **100,00** | Мероприятия проведены в соответствии с планом | Выполнено |
| местный бюджет | 105,20 | 105,20 | **100,00** |  |  |
| 5 | Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» | **всего** | **10 935,29** | **10 917,79** | **99,84** | Обеспечена деятельность учреждений | Выполнено |
| местный бюджет | 10 935,29 | 10 917,79 | **99,84** |  |  |
| 5.1 | Финансовое обеспечение деятельности учреждения управление образования | **всего** | **1 032,190** | **1 030,03** | **99,79** |  | Выполнено |
|  |  | местный бюджет | 1 032,190 | 1 030,03 | **99,79** |  |  |
| 5.2 | Финансовое обеспечение деятельности МКУ РИМ и БЦ | **всего** | **9 903,10** | **9 887,76** | **99,85** |  | Выполнено |
|  |  | местный бюджет | 9 903,10 | 9 887,76 | **99,85** |  |  |

**Сведения**

**о достижении значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие образования»**

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, показателя | Ед. измерения | Значение показателей | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год, предшествующий отчетному  2020 | Отчетный 2021 год | |
| план | факт |
|  | **муниципальная программа «Развитие образования»** |  |  |  |  |  |
| удельный вес численности населения в возрасте  5 – 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 – 18 лет | % | 97 | 97 | 98 |  |
| доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 43,1 | 43,2 | 39,7 | Старение кадров, педагоги аттестуются на соответствие должности |
| доля учителей, использующих современные образовательные технологии (в том числе информационно-коммуникационные) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей | % | 97 | 97 | 97 |  |
| доля обучающихся 16 – 18 лет, у которых сформировалась положительная мотивация к прохождению военной службы по призыву по результатам участия в пятидневных учебных сборах, в общем количестве участников этих сборов | % | - | 92,1 | 94,4 |  |
| 1 | [**Подпрограмма**](consultantplus://offline/ref=EC5CCF053E810E1747697EA82DF485A6658D784442513523A514CEDC7092F30E5803E94A9D1C43D4D30E83B0A7hBJ) **«Развитие общего и дополнительного образования детей»** |  |  |  |  |  |
| доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | % | 58 | 60 | 58,8 | Предоставлены места всем желающим кроме с.Медяны и с.Великорецкое (нет свободных площадей, отсутствие возможностистроительства) |
| средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах | человек | 8 | 8 | 8 |  |
| численность учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, приходящихся на одного учителя | человек | 6,1 | 6,1 | 6,9 |  |
| удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 75 | 75 | 75 |  |
| доля обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 100 | 100 | 100 |  |
| доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 74,3 | 74,3 | 69,5 | Количество несовершеннолетних в учреждениях дополнительного образования выросло. Посещают кружки по внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях |
| 1.1 | **Отдельное мероприятие «Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования»** |  |  |  |  |  |
|  | охват детей программами дошкольного образования | % | 72,7 | 73 | 73,5 |  |
| 1.2 | **Отдельное мероприятие «Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования»** |  |  |  |  |  |
| доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестат об основном общем образовании | % | 100 | 100 | 90,3 | Трое выпускников образовательных учреждений не получили аттестат, оставлены на повторное обучение |
| доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой к  атегории | % | 100 | 100 | 100 |  |
| доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | % | 100 | 100 | 100 |  |
| доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, получающих общее образование на дому, получающих ежемесячную денежную компенсацию в размере стоимости бесплатного двухразового питания | % | 100 | 100 | 100 |  |
| в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | единиц | - | 1 | 1 |  |
| 1.3 | **Отдельное мероприятие «Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования, выявление и поддержка одаренных детей»** |  |  |  |  |  |
| удельный вес численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего образования | % | 55 | 55 | 55 |  |
| доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.4 | **Отдельное мероприятие «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»** |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | 4,4 | 4,4 | 4,4 |  |
| 1.5. | Отдельное мероприятие «Реализация инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области». |  |  |  |  |  |
|  | Количество реализованных инвестиционных программ (муниципальных проектов) по строительству (реконструкции), ремонту и благоустройству объектов общественной инфраструктуры муниципального образования области | единица | - | 1 | 1 |  |
| 2 | [**Подпрограмма**](consultantplus://offline/ref=EC5CCF053E810E1747697EA82DF485A6658D784442513523A514CEDC7092F30E5803E94A9D1C43D4D30E88B9A7h2J) **«Развитие кадрового потенциала системы образования»** |  |  |  |  |  |
| доля учителей, участвующих в деятельности профессиональных сетевых сообществ и саморегулируемых организаций и регулярно получающих в них профессиональную помощь и поддержку, в общей численности учителей | % | 44 | 44 | 44 |  |
| отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования за текущий год, к среднемесячной заработной плате данной категории работников за предыдущий год | % | 109,3 | 100 | 110,5 |  |
| отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования за текущий год, к средней заработной плате данной категории работников за предыдущий год | % | 112,3 | 100 | 108,4 |  |
| отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования за текущий год к средней данной категории работников за предыдущий год | % | 113,9 | 100 | 107,8 |  |
| 2.1. | **Отдельное мероприятие «Выявление и поддержка лучших педагогических работников в сфере образования, привлечение в отрасль молодых специалистов и специалистов, работающих в сельских населенных пунктах»** |  |  |  |  |  |
|  | удельный вес численности руководителей муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей указанных организаций | % | 95 | 95 | 95 |  |
|  | удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 18 | 18 | 20,7 |  |
| 2.2. | **Отдельное мероприятие в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» на территории Юрьянского района** |  |  |  |  |  |
|  | Количество педагогических работников образовательных организаций, для которых в ЦНППМ Института разработаны индивидуальные образовательные маршруты | Чел. |  | 3 | 3 |  |
|  | Количество педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации в ЦНППМ Института | Чел. |  | 3 | 3 |  |
|  | Количество образовательных организаций муниципального района/городского или муниципального округа, принявших участие в программах повышения квалификации управленческих команд | Чел. |  | 1 | 1 |  |
|  | Количество общеобразовательных организаций муниципального района/городского или муниципального округа, реализующих целевую модель наставничества | Чел. |  | 1 | 1 |  |
|  | Количество общеобразовательных организаций, управленческие команды которых вовлечены в систему менторства | Чел. |  | 1 | 1 |  |
| 3 | **Отдельное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей»** |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в муниципальных учреждениях с дневным пребыванием детей, от общего числа детей школьного возраста | % | - | 13,9 | 13,5 | Из-за ограничительных мероприятий по предотвращению коронавирусной инфекции оздоровительный лагерь в осенний период отменен |
| 4 | **Отдельное мероприятие «Развитие системы патриотического воспитания детей»** |  |  |  |  |  |
|  | удельный вес детей и молодежи в возрасте от 8 до 18 лет, участвующих в работе патриотических объединений, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 8 до 18 лет | % | 20 | 22 | 20 |  |
|  | доля молодых людей от 14 до 18 лет, изъявивших желание служить в армии, от общего количества обучающихся, подлежащих прохождению учебных сборов | % | - | 92,1 | 92,1 |  |
| 5 | **Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»** |  |  |  |  |  |
|  | Количество районных мероприятий |  | 5 | 5 | 5 |  |

**Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»**

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» утверждена постановлением администрации Юрьянского района от 13.11.2020 № 215 «Об утверждении муниципальной программы Юрьянского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»» (с последующими дополнениями и изменениями).

**Целью программы является проведение финансовой, бюджетной, налоговой политики на территории Юрьянского района.**

Задачи программы: организация бюджетного процесса; обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств районного и областного бюджета. Все мероприятия программы, запланированные на 2021 год, выполнены.

**Отчет за 2021 год**

**об исполнении плана реализации муниципальной программы**

**«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Источники  финансирования | Плановые  расходы | Фактические  расходы | Отношение  фактических  расходов  к плановым  расходам, % | Результат | Отметка о |
| муниципальной | реализации | выполнении |
| программы, | мероприятия | (выполнено/ |
| отдельного | (краткое | не выполнено) |
| мероприятия |  | тыс.руб | тыс.руб | описание) |  |
| **Муниципальная программа Юрьянского района "Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений"** | **ВСЕГО** | **53711** | **53709,8** | **100,00** | х | х |
| **областной бюджет** | **4194,7** | **4194,7** | **100,00** |
| **местный бюджет** | **49516,3** | **49515,1** | **100,00** |
| Отдельное мероприятие "Составление проекта районного бюджета" | х | х | х | х | х | х |
| Отдельное мероприятие "Исполнение районного бюджета" | ВСЕГО | 7122,5 | 7121,4 | 99,98 | Обеспечение бесперебойной работы по организации бюджетного процесса | выполнено |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0,00 |
| местный бюджет | 7122,5 | 7121,4 | 99,98 |
| Отдельное мероприятие "Управление муниципальным внутренним долгом Юрьянского района" | ВСЕГО | 205,7 | 205,6 | 99,95 | Отсутствие задолженности по процентным платежам перед банком | выполнено |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0,00 |
| местный бюджет | 205,7 | 205,6 | 99,95 |
| Отдельное мероприятие "Составление бюджетной отчетности об исполнении районного бюджета" | х | х | х | х | х | х |
| Отдельное мероприятие "Осуществление контроля за исполнением районного бюджета" | х | х | х | х | х | х |
| Отдельное мероприятие "Выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований Юрьянского района по осуществлению органами местного самоуправления Кировской области полномочий по решению вопросов местного значения" | ВСЕГО | 4707,7 | 4707,7 | 100,00 | Распределены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности между бюджетами городских и сельских поселений на осуществление органами местного самоуправления Юрьянского района Кировской области полномочий по решению вопросов местного значения | выполнено |
| областной бюджет | 4194,7 | 4194,7 | 0,00 |
| местный бюджет | 513 | 513 | 100,00 |
| Отдельное мероприятие "Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений из районного бюджета" | ВСЕГО | 41675,1 | 41675,1 | 100,00 | Обеспечена сбалансированность бюджетов поселений, отсутствие задолженности по оплате труда, решение неотложных вопросов | выполнено |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0,00 |
| местный бюджет | 41675,1 | 41675,1 | 100,00 |

**Сведения**

**о достижении значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы**

**«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование программы, | единица | Значение показателей | |  | | Обоснование |
| п/п | наименование | измерения |  |  |  | | отклонений |
|  | показателя |  |  |  |  | | значений |
|  |  |  |  |  |  | | показателя |
|  |  |  |  |  |  | | на конец |
|  |  |  | год, | Отчетный 2021 год | | | отчетного года |
|  |  |  | предшествующий |  | |  | (при наличии) |
|  |  |  | отчетному (2020) | план | | факт |  |
|  | **Муниципальная программа Юрьянского района «Управление муниципальными  финансами и регулирование  межбюджетных отношений»** | х | х | х | | х | х |
| 1 | Отдельное мероприятие "Составление проекта районного бюджета" | х | х | х | | х | х |
| 1.1. | Составление проекта районного бюджета в установленные сроки в соответствии с бюджетным  законодательством | да/нет | да | да | | да | х |
| 2 | Отдельное мероприятие "Исполнение районного бюджета" | х | х | х | | х | х |
| 2.1. | Соблюдение сроков утверждения сводной бюджетной росписи районного бюджета | да/нет | да | да | | да | х |
| 2.2. | Своевременное доведение лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств | да/нет | да | да | | да | х |
| 3 | Отдельное мероприятие "Управление муниципальным внутренним долгом Юрьянского района" | х | х | х | | х | х |
| 3.1. | доля общего объема муниципального внутреннего долга Юрьянского района к общему объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | **4,1** | **не  более   100** | | **3,56** | х |
| 3.2. | отношение объема расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга Юрьянского района к общему объему расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета | процентов | **0,12** | **не  более   15** | | **0,07** | х |
| 3.3. | отсутствие просроченной задолженности по муниципальному внутреннему долгу Юрьянского района | да/нет | да | да | | да | х |
| 4 | Отдельное мероприятие "Составление бюджетной отчетности об исполнении районного бюджета" | х | х | х | | х | х |
| 4.1. | составление годового отчета об исполнении районного бюджета в установленный срок | да/нет | да | да | | да | х |
| 5 | Отдельное мероприятие "Осуществление контроля за исполнением районного бюджета" | х | х | х | | х | х |
| 5.1. | удельный вес проведенных управлением финансов контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю к общему числу запланированных мероприятий | процентов | **89** | **100** | | **100** | х |
| 5.2. | доля контрольных мероприятий, по результатам которых объектом контроля усовершенствована правовая база | процентов | **100** | **100** | | **100** | х |
| 5.3. | наличие результатов оценки мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств районного бюджета (составление таблицы ранжирования в установленный срок) | да/нет | да | да | | да | х |
| 5.4. | [отношение количества проведенных мероприятий по контролю в сфере закупок, предусмотренному частью 3 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, к количеству запланированных мероприятий](consultantplus://offline/ref=F67AFE8A50E126B7099203AB5C53080145256940AE45A601FCF6E5310114F5AEF6D6D355567F7442DE3F7BF8A473BBEB7CE826FF143C4814A3j7I) | процентов | **100** | **100** | | **100** | х |
| 5.5. | [отношение количества проведенных мероприятий по контролю в сфере закупок, предусмотренному частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, к количеству запланированных мероприятий](consultantplus://offline/ref=1E2E1BC23B9CA2255A8B86D792C479C0523DC6609145EF94862625C5C8AF9039895CB4368519F8CF30BB5E05D2F7E8F37DB943DF0AD4B038L9j0I) | процентов | **100** | **100** | | **100** | х |
| 5.6. | удельный вес конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), проведенных с соблюдением установленного срока для заказчиков Кировской области, от общего количества конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | процентов | **100** | **100** | | **100** | х |
| 6 | Отдельное мероприятие "Выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований Юрьянского района по осуществлению органами местного самоуправления Юрьянского района полномочий по решению вопросов местного значения" | х | х | х | | х | х |
| 6.1. | отношение фактического объема средств районного бюджета, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений, к утвержденному плановому значению | процентов | **100** | **100** | | **100** | х |
| 6.2. | сокращение величины разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений после выравнивания бюджетной обеспеченности | раз | **1,6** | **1,6** | | **1,6** | х |
| 7 | Отдельное мероприятие "Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений из районного бюджета" | х | х | х | | х | х |
| 7.1. | наличие результатов оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских и сельских поселениях района | да/нет | да | да | | да | х |

**Муниципальная программа «Развитие муниципального управления»**

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления» на 2021-2023 годы утверждена постановлением администрации Юрьянского района 13.11.2020 № 216 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципального управления» на 2021-2023 годы.

Целью программы является решение вопросов местного значения, иных отдельных государственных полномочий и повышение эффективности деятельности администрации муниципального образования.

Задачи программы: создание условий для реализации установленных полномочий администрации Юрьянского района Кировской области по решению вопросов местного значения, а также отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Кировской области.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось из 3-х уровней бюджетов, всего планировалось направить 32605,7 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета 395,6 тыс. рублей, областного — 3036,5 тыс. рублей, районного — 29973,6 тыс. рублей. Фактический объем финансирования составил 32036,3 тыс. рублей (98,3 %), в том числе: из федерального бюджета – 385,7 тыс. рублей, областного — 3026,4 тыс. рублей, районного — 28624,2 тыс. рублей.

Все мероприятия программы выполнены, кроме отдельного мероприятия «Составление списков присяжных заседателей». Очередной срок формирования списков - 2022 год, изменения в сформированные списки в 2021 году не вносились.

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы, повлекшие за собой наибольшие отклонения фактических расходов к плановым:

- по отдельному мероприятию «Развитие муниципальной службы и совершенствование кадровой политики» не повысили квалификацию 2 человека ввиду болезни.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: продолжить реализацию программы в рамках включенных мероприятий, предусмотреть ежегодное финансирование диспансеризации муниципальных служащих, предусмотреть выделение средств для проведения ремонтных работ в здании администрации района.

**Отчет за 2021 год  
 об исполнении плана реализации муниципальной программы**

**«Развитие муниципального управления»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники финансиро-вания | Плано-вые расходы, тыс.руб | Факти-ческие расходы, тыс.руб | Отношение фактических расходов к плановым расходам, % | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Отметка о выполнении (выполнено/не выполнено) |
| **Муниципальная программа «Развитие муниципального управления»** | **всего** | **32605,7** | **32036,3** | **98,3** |  |  |
| федеральн. бюджет | 395,6 | 385,7 | 97,5 |  |  |
| областной бюджет | 3036,5 | 3026,4 | 99,7 |  |  |
| районный бюджет | 29173,6 | 28624,2 | 98,1 |  |  |
| Отдельное мероприятие «Обеспечение деятельности администрации Юрьянского района» | **всего** | **18733,8** | **18450,7** | **98,5** |  | выполнено |
| областной бюджет | 91,3 | 91,3 | 100 |  |  |
| районный бюджет | 18642,5 | 18359,4 | 98,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие «Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» | **всего** | **8214,4** | **7952,6** | **96,8** |  | выполнено |
| областной бюджет | 800,0 | 800,0 | 100 |  |  |
| районный бюджет | 7414,4 | 7152,6 | 96,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие «Развитие муниципальной службы и совершенствование кадровой политики» | **всего** | **129,8** | **119,1** | **91,8** |  | выполнено |
| областной бюджет | 34,4 | 24,3 | 70,6 | не повысили квалификацию 2 чел. ввиду болезни |  |
| районный бюджет | 95,4 | 94,8 | 99,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие «Обеспечение деятельности административных комиссий по рассмотрению дел об административных правонарушениях» | **всего** | **6,8** | **6,8** | **100** |  | выполнено |
| областной бюджет | 6,8 | 6,8 | 100 |  |  |
| районный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие «Организация деятельности по обеспечению полномочий области по поддержке сельскохозяйственного производства» | **всего** | **456,0** | 456,0 | 100 |  | выполнено |
| областной бюджет | 456,0 | 456,0 | 100 |  |  |
| районный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие «Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)» | **всего** | **96,5** | **96,6** | **100** |  | выполнено |
| федеральный бюджет | 80,9 | 80,9 | 100 |  |  |
| областной бюджет | 15,6 | 15,7 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие «Содействие в проведении Великорецкого крестного хода и Старообрядческого Великорецкого крестного хода» | **всего** | **1632,4** | **1632,3** | **100** |  | выполнено |
| областной бюджет | 1632,4 | 1632,3 | 100 |  |  |
| районный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие «Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы» | **всего** | **2556,8** | **2552,9** | **99,8** |  | выполнено |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
| районный бюджет | 2556,8 | 2552,9 | 99,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие «Материально-техническое обеспечение проведения выборов депутатов представительных органов муниципальных образований» | **всего** | **464,5** | **464,5** | **100** |  | выполнено |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
| районный бюджет | 464,5 | 464,5 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие «Составление списков присяжных заседателей» | **всего** | **0,8** | **0** | **0** |  | Не выполнено |
| федеральн. бюджет | 0,8 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
| районный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Отдельное мероприятие «Активизация работы органов местного самоуправления городских и сельских поселений по введению самообложения граждан» | **всего** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
| районный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие «Проведение Всероссийской переписи населения» | **всего** | **313,9** | **304,8** | **97,1** |  | выполнено |
| федеральн. бюджет | 313,9 | 304,8 | 97,1 |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
| районный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
| Отдельное мероприятие «Организация и обеспечение воинского учета и бронирования граждан» | **всего** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| федеральн. бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 |  |  |  |  |
| районный бюджет | 0 |  |  |  |  |

**Сведения  
о достижении значений целевых показателей эффективности  
реализации муниципальной программы  
«Развитие муниципального управления»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы, наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение показателей** | | | **Обоснование  отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)** |
|  | отчетный 2021 год | |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие муниципального управления» | год, предшест-вующий отчетному 2020 | план | факт |
| 1.1 | Отсутствие нормативных правовых актов администрации Юрьянскогорайона,  противоречащих законодательству Российской Федерации по результатам проверок контрольно-надзорных органов и не приведенных в соответствие в течение установленного федеральным законодательством срока | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Отдельное мероприятие «Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля автомобилей, прошедших годовой технический осмотр | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Отдельное мероприятие «Развитие муниципальной службы и совершенствование кадровой политики» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Получение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих органов местного самоуправления | человек | 14 | 7 | 5 | Не получили дополнительного профессионального образования 2 чел. ввиду болезни |
| 4. | Отдельное мероприятие «Обеспечение деятельности административных комиссий по рассмотрению дел об административных правонарушениях» |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля рассмотренных протоколов об административных правонарушениях | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 5. | Отдельное мероприятие «Составление списков присяжных заседателей» |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля сформированных общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели | процентов | 100 | 100 | 0 | Очередной срок формирования списков - 2022 год |

**Муниципальная программа «Жизнеобеспечение Юрьянского района»**

Муниципальная программа «Жизнеобеспечение Юрьянского района» утверждена постановлением администрации Юрьянского района от 18.11.2020 года № 222.

Целью программы является создание условий для комфортного проживания населения на территории Юрьянского района.

Задачи Программы:

* обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса Юрьянского района;
* улучшение состояния окружающей природной среды;
* осуществление мероприятий комплексного благоустройства и санитарного содержания территории Юрьянского района;
* защита населения от болезней, общих с животными, осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев.

В 2021 году приобретены котел и насосы для котельной с.Верховино. Выполнены мероприятия по развитию комфортной городской среды, обустройству контейнерных площадок, ликвидации свалок, ППМИ.

**Отчет за 2021 год**

**об исполнении плана реализации муниципальной программы**

**«Жизнеобеспечение Юрьянского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | источники финансирования | плановые расходы  тыс.руб | фактические расходы  тыс.руб | отношение фактических расходов к плановым, % | результат реализации мероприятия (краткое описание) | отметка о выполнении (выполнено/не выполнено) |
| Муниципальная  программа «Жизнеобеспечение Юрьянского района» | всего | 12224,2 | 10734,1 | 87,8 |  | выполнено |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 7301,4 | 6488,5 |
| районный бюджет | 4922,8 | 4245,6 |
| внебюджетные источники |  |  |
| 1. Мероприятия в сфере жилищно- коммунального хозяйства | всего | 5686,2 | 4991,3 | 87,8 | Приобретение котла и насосов в котельную с.Верховино | выполнено |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 3373,8 | 3018,9 |
| районный бюджет | 2312,4 | 1972,4 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 2. Формирование муниципального фонда топливных ресурсов администрации Юрьянского района | всего | 1800,0 | 1798,7 | 99,9 |  | выполнено |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| районный бюджет | 1800,0 | 1798,7 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 3. Мероприятия по охране окружающей среды | всего | 434,5 | 434,5 | 100 |  | выполнено |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| районный бюджет | 434,5 | 434,5 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 4. Мероприятия по защите населения от болезней, общих для человек и животных | всего | 15,0 | 0 | 0 |  | не выполнено |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 15,0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 5. Мероприятия в части организации осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев | всего | 96,0 | 33,0 | 34,4 | отловлено  7 животных без владельцев | выполнено |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 96,0 | 33,0 |
| районный бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 6. Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры (проект ППМИ) Юрьянского района | всего | 3155,8 | 2441,0 | 77,3 | Реализовано 7 проектов | выполнено |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 2819,9 | 2441,0 |
| районный бюджет | 335,9 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 7.Выплата гражданам вознаграждения за добытых волков на территории Юрьянского района | всего | 40,0 | 40,0 | 100 |  | выполнено |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| районный бюджет | 40,0 | 40,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 8. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | всего | 996,7 | 995,6 | 99,9 | оборудованы 42 площадки | выполнено |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 996,7 | 995,6 |
| районный бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |

**Сведения**

**о достижении значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы**

**«Жизнеобеспечение Юрьянского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | вид программы,  наименование показателя | единица измерения | значение показателей | | | основание отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год предшествующий отчетному  2020 | значение показателей  2021 | |
| план | факт |
|  | **Муниципальная программа «Жизнеобеспечение Юрьянского района»** |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество аварий и повреждений на 1км сети тепло-, водоснабжение, водоотведение, в год | % | 2 | 2 | 2 |  |
| 2 | Износ коммунальных систем | % | 80 | 80 | 80 |  |
| 3 | Доля ежегодно заменяемых сетей | % | 2 | 2 | 2 |  |
| 4 | Количество отловленных безнадзорных домашних животных на территории Юрьянского района | ед | 4 | 20 | 7 |  |
| 5 | Оборудование контейнерных площадок для сбора и вывоза ТКО | ед | 15 | 42 | 42 |  |
| 6 | Выплата гражданам вознаграждения за добытых волков на территории Юрья | ед | 8 | 8 | 8 |  |
| 7 | Количество ликвидированных свалок | ед | 3 | 3 | 3 |  |

**Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Юрьянского района»**

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Юрьянского района» утверждена постановлением администрации Юрьянского района от 13.11.2020 года № 220.

Целью программы является обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения с выполнением работ по их содержанию и ремонту в целях доведения транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований и создание безопасных условий дорожного движения на дорогах местного значения Юрьянского района, обеспечение населения района регулярным автобусным сообщением между поселениями в границах Юрьянского района, сохранение социально значимых межселенческих автобусных маршрутов.

Задачи Программы:

обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

создание безопасных условий дорожного движения на дорогах местного значения Юрьянского района;

создание условий для предоставления транспортных услуг населению.

В 2021 году осуществлялось содержание 247 км дорог и отремонтировано 8км дорог.

**Отчет за 2021 год**

**об исполнении плана реализации муниципальной программы**

**«Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Юрьянского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | источники финансирования | плановые расходы, тыс.руб | фактические расходы, тыс.руб | отношение фактических расходов к плановым, % | результат реализации мероприятия (Краткое описание) | отметка о выполнении (выполнено/не выполнено) |
| Муниципальная  программа «Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Юрьянского района» | всего | 35501,8 | 35470,7 | 99,9 | о | выполнено |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 21537,7 | 21537,6 |
| районный бюджет | 13964,1 | 13933,1 |
| внебюджетные источники |  |  |
| 1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, вне границ населенных пунктов Юрьянского района | всего | 24988,8 | 24960,7 | 99,9 | отремонтировано 8 км дорог, осуществлялось содержание 247 км дорог | выполнено |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 21537,7 | 21537,6 |
| районный бюджет | 3451,1 | 3423,1 |
| внебюджетные источники |  |  |
| 2. Организация безопасности дорожного  движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Юрьянского района | всего | 325,4 | 322,7 | 99,2 |  | выполнено |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| районный бюджет | 325,4 | 322,7 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 3. Предоставление межбюджетных трансфертов городским и сельским поселениям на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог расположенных в границах населенных пунктов в соответствии с Соглашениями. | всего | 800,00 | 799,7 | 100 |  | выполнено |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| районный бюджет | 800,0 | 799,7 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 4. Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Юрьянского района и создание условий для предоставления качественных и доступных транспортных услуг населению. | всего | 9387,6 | 9387,6 | 100 |  | выполнено |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| районный бюджет | 9387,6 | 9387,6 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |

**Сведения**

**о достижении значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Юрьянского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | вид программы,  наименование показателя | единица измерения | значение показателей | | | основание отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год предшествующий отчетному  2020 | значение показателей  2021 | |
| план | факт |
|  | Муниципальная  программа **«**Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Юрьянского района |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 61 | 60 | 60 |  |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | км | 150,67 | 148,2 | 148,2 |  |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | Количество социальных пригородных маршрутов | ед | 12 | 12 | 12 |  |

**Муниципальная программа «Социальная политика и профилактика правонарушений в Юрьянском районе»**

Муниципальная программа "Социальная политика и профилактика правонарушений в Юрьянском районе" (далее - Программа) направлена на обеспечение эффективной реализации основных направлений социальной политики в районе, повышение общественной и личной безопасности граждан на территории района, на профилактику социального сиротства, на оказание адресной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

**Основной целью реализации программы является обеспечение эффективной реализации основных направлений социальной политики в районе, повышение общественной и личной безопасности граждан на территории района.**

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:

- выполнение отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству;

- поддержка общественной организации районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда;

- пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы;

- предоставление частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной выплаты отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в населенных пунктах или поселках городского типа;

- обеспечение земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям, инфраструктурой (за исключением объектов дорожной инфраструктуры);

- повышение общественной и личной безопасности граждан на территории района;

- создание условий для приостановления роста немедицинского потребления наркотиков и их незаконного оборота, поэтапного сокращения распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений;

- выполнение отдельных государственных полномочий по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В муниципальную программу включены следующие подпрограммы:

«Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Юрьянском районе»

«Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Юрьянском районе» , в рамках которой реализуется план мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года.

**Подпрограмма «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Юрьянском районе»**

В 2021 году преступность характеризуется снижением общего числа зарегистрированных преступлений с 264 до 245 или на 7,2%. Количество раскрытых преступлений увеличилось со 142 до 157 или на 10,6 %, % раскрытых преступлений составил 63,8% (АППГ – 54,6%). В текущем году отмечено снижение тяжких и особо тяжких преступлений – с 84 до 74 преступлений (-11,9%). Возросло число преступлений совершённых в состоянии алкогольного опьянения – на 14,9% (с 67 до 77);

ранее совершавшими лицами – на 2,8% (со 108 до 111). Удалось добиться снижения с 48 до 41, в том числе на улицах с 35 до 32; лицами, ранее судимыми с 66 до 51. Также отмечено снижение тяжких преступлений, таких как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с 10 до 3, грабежей с 5 до 2, квартирных краж с 17 до 11, мошенничеств с 30 до 22, поджогов с 3 до 1.

Несовершеннолетними совершено 2 преступления (АППГ – 14), оба преступления совершены иногородними несовершеннолетними.

**Подпрограмма «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Юрьянском районе» на 2021 - 2023 годы.** По линии незаконного оборота наркотических средств зарегистрировано 6 преступлений (АППГ – 14), раскрыто – 1 (АППГ – 1). К административной ответственности привлечены 15 граждан, из них по ст. 6.9 КоАП РФ - 7, по ст.6.8 КоАП РФ - 4, по ст.6.9.1 КоАП РФ - 4.

**Отдельное мероприятие «Выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с законом Кировской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию»**. В 2021 году за счет средств субвенции из областного бюджета, предусмотренной на выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобретены 5 жилых помещения (жилыми помещениями обеспечены 3 человека, 2 обеспечены в 2022 году).

**Отдельное мероприятие «Выполнение отдельных государственных полномочий по назначению и выплате ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и по начислению и выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям».** На территории района проживают 10 приемных семей, в которых воспитываются 17 детей и 13 опекунских семей, в которых воспитываются 14 детей. В соответствии с законом Кировской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию» детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством), в приемной семье, предоставляются ежемесячная выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье (далее - ребенок); ежемесячная денежная выплата на ребенка, воспитывающегося в семье, имеющей трех и более детей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье.

**Отдельное мероприятие** **«Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы».** Пенсионным обеспечением охвачены 23 лица, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, 3 пенсионное обеспечение не получают по заявлению (трудоустроены).

**Отдельное мероприятие «Предоставление частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в населенных пунктах или поселках городского типа»**. Частичную компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов, работающим в муниципальных учреждениях и проживающим в населенных пунктах или поселках городского типа получают 51 человек.

**Отдельное мероприятие «Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав».** Деятельность комиссии по дела несовершеннолетних и защите их прав осуществляют 2 специалиста. Длительный период ставки были вакантными. В отчетном периоде комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав проведено 29 (АППГ - 29) заседаний, из них 1 выездное. На заседаниях комиссии рассмотрены 51 профилактический вопрос (АППГ – 42), вынесено 70 постановлений, руководителям органов и учреждений системы профилактики вынесено 288 поручения. В течение отчетного периода на рассмотрение поступили 86 административных материалов в отношении несовершеннолетних, родителей (законных представителей), иных лиц (АППГ - 131); 27 постановлений (определений) об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении в отношении несовершеннолетних; 3 определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении в отношении родителей; 5 постановлений о прекращении уголовного дела в отношении несовершеннолетних (АППГ – 4). На доработку возвращены 6 административных материалов (АППГ – 13), 1 материал возвращен в связи с неправильностью направления. По итогам рассмотрения материалов вынесено 77 постановлений о назначении административного наказания (АППГ – 98), 7 материалов прекращены (АППГ –16). Наложено штрафов на сумму 22150,00 рублей (АППГ – 20160,0). По всем материалам, по которым в установленный законом срок не произведена уплата административного штрафа, копии постановлений направлены в службу судебных приставов для принудительного взыскания.

**Отдельное мероприятие «Оборудование жилых помещеыполненовом), в приемной семье.ний с печным отоплением многодетных малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, автономными пожарными извещателями».** В целях оборудования жилых помещеыполненовом), в приемной семье.ний с печным отоплением многодетных малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, автономными пожарными извещателями, пожарные оповещали установлены 60 семьям.

**ОТЧЕТ за 2021 год  
 об исполнении плана реализации муниципальной программы**

**«Социальная политика и профилактика правонарушений в Юрьянском районе»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | Плановые расходы  тыс.руб | Фактические расходы  тыс.руб | Отношение фактических расходов к плановым расходам, % | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Отметка о выполнении (выполнено/  не выполнено) |
| **Программа «Социальная политика и профилактика правонарушений в Юрьянском районе»** | всего | 12608,3 | 11719,3 | 92,95 |  | выполнено |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 10870,8 | 9991,2 |
| районный бюджет | 1737,5 | 1728,1 |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Юрьянском районе» | всего | 81,8 | 76,7 | 93,8 | преступность снизилась с 264 до 245 или на 7,2%. | выполнено |
| Федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 81,8 | 76,7 |
| внебюджетные  источники |  |  |
| Подпрограмма «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Юрьянском районе» | всего | 0,0 | 0,0 |  | раскрыто 1 преступление | выполнено |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  источники |  |  |
| **Отдельное мероприятие**  Выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с законом Кировской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию» | Областной бюджет | 3939,1 | 3865,5 | 98,1 | приобретены 5 жилых помещений | выполнено |
| **Отдельное мероприятие**  Выполнение отдельных государственных полномочий по назначению и выплате ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и по начислению и выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям | Областной бюджет | 4034,0 | 4015,7 | 99,5 | На территории района проживают 10 приемных семей, в которых воспитываются 17 детей и 13 опекунских семей, в которых воспитываются 14 детей. | выполнено |
| **Отдельное мероприятие**  Выполнение отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству | Областной бюджет | 1473,0 | 1105,8 | 75,1 | Предусмотрено 3,0 ставки, фактически осуществляли трудо-вую деятельность 2 специалиста, 1 специ-алист (0,5 ставки) находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет | выполнено |
| **Отдельное мероприятие**  Поддержка общественной организации Юрьянского района Совет ветеранов (пенсионеров войны и труда) | Всего | 360,7 | 360,7 | 100 |  | выполнено |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет |  |  |
| Местный бюджет | 360,7 | 360,7 |
| Внебюджетные источники |  |  |
| **Отдельное мероприятие**  Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы | Всего | 1295,0 | 1290,7 | 99,7 | Пенсионным обеспечением охвачены 23 лица | выполнено |
| Местный бюджет | 1295,0 | 1290,7 |  |
| **Отдельное мероприятие**  Предоставление частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в населенных пунктах или поселках городского типа | Всего | 396,3 | 395,6 | 99,8 | частичную компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получают 51 человек | выполнено |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 396,3 | 395,6 |
| Местный бюджет |  |  |
| **Отдельное мероприятие**  Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Всего | 960,3 | 548,4 | 57,1 | Проведено 29 (АППГ - 29) заседаний, рассмотрены 51 профилактический вопрос (АППГ – 42), вынесено 70 поста-новлений, руководи-телям органов и уч-реждений системы профилактики выне-сено 288 поручения. | выполнено |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 960,3 | 548,4 |
| Местный бюджет |  |  |
| **Отдельное мероприятие**  Оборудование жилых помещеыполненовом), в приемной семье.ний с печным отоплением многодетных малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, автономными пожарными извещателями | Всего | 68,1 | 60,2 | 88,4 | пожарные извещатели установлены 60 семьям | выполнено |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 68,1 | 60,2 |
| Местный бюджет |  |  |

**Сведения  
о достижении значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы  
«Социальная политика и профилактика правонарушений в Юрьянском районе»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N№ п/п | Вид программы, наименование показателя | Единица  измерения | Значение показателей | | | Обоснование  отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному [2020](file:///C:\Users\boss\Багаевы\AppData\Local\Opera\Opera\temporary_downloads\RLAW24060000_0_20130527_143409_52876.rtf#Par491#Par491) | Отчетный 2021 год | |
| план | факт |
| **Социальная политика и профилактика правонарушений в Юрьянском районе** | | | | | | |
| 1 | количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилым помещением в соответствии с законом Кировской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию» | чел | 5 | 6 | 5 | 1 человек изменил муниципальное образование |
| 2 | количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающую семью, от общего количества выявленных таких детей | чел | 6 | 4 | 4 |  |
| 3 | количество лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, имеющих пенсионное обеспечение | чел | 24 | 26 | 23 | 3 не обеспечены пенсионным обеспечением в связи с трудоустройством |
| 4 | количество специалистов, получающих частичную компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной выплаты отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в населенных пунктах или поселках городского типа | чел | 51 | 51 | 51 |  |
| 5 | количество семей, обеспеченных земельными участками, предназначенными для предоставления многодетным семьям, обеспеченных инфраструктурой (за исключением объектов дорожной инфраструктуры) | ед | 34 | 28 | 7 | Нежелание выбирать земельные участки из утвержденных перечней |
| 6 | количество зарегистрированных преступлений на территории района, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявленных правоохранительными органами | ед | 3 | 3 | 1 |  |
| 7 | количество преступлений, свершённых несовершеннолетними или при их участии | ед | 4 | 3 | 2 |  |
| 8 | количество трудоустроенных лиц трудоспособного возраста, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы, от числа обратившихся в органы службы занятости населения | чел | 4 | 6 | 3 | нежелание лиц трудоустраиваться |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Юрьянском районе** | | | | | | |
| 1 | количество зарегистрированных преступлений | ед | 250 | 248 | 245 |  |
| 2 | раскрываемость преступлений | % | 115 | 115 | 63,8 |  |
| 3 | количество преступлений, совершенных в общественных местах | ед | 30 | 30 |  |  |
| 4 | количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии | ед | 2 | 2 | 2 |  |
| 5 | количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления | ед | 39 | 35 | 111 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Юрьянском районе** | | | | | | |
| 1 | Вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков | Случаев на 100 тыс. населения | 4,3 | 4,2 | 90 |  |
| 2 | Криминогенность наркомании | Случаев на 100 тыс. населения | 4,3 | 4,2 | 90 |  |
| 3 | Количество случаев отравления наркотиками, в том числе среди несовершеннолетних | Случаев на 100 тыс. населения | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Количество случаев смерти в результате потребления наркотиков | Случаев на 100 тыс. населения | 0 | 0 | 0 |  |

**Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»**

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» направлена на повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами Юрьянского района путем привлечения доходов в бюджет муниципального образования.

В 2021 году сумма заложенных денежных средств по муниципальной программе составила 889,5 тыс. рублей с учетом комплексных кадастровых работ, которые будут выполняться в 2022 году. Комплексные кадастровые работы, проводимые на территории Юрьянского района, помогут уточнить местоположение границ земельных участков, а так же заполнить сведения о правообладании собственников, недостающие в едином государственном реестре недвижимости по земельным участкам, а так же по объектам капитального строительства.

Денежные средства освоены полностью, выполнены кадастровые работы по формированию земельных участков, в том числе и вынос поворотных точек в натуру земельных участков для многодетных семей. А также выполнены работы по оценке рыночной стоимости для продажи муниципального имущества через аукционы.

В 2021 году не выполнен показатель по предоставлению земельных участков многодетным гражданам Юрьянского района, обратившимся с заявлениями о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно в виду того, что земельные участки, находящиеся в д. Ивановщина и в с. Загарье, территориально не устраивают граждан.

Задача ежегодного увеличения не менее чем на 10% количества объектов имущества в перечнях государственного имущества и перечнях муниципального имущества дает возможность субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам взять в аренду муниципальное имущество.

Количество объектов муниципального имущества, предоставляемого субъектам МСП в долгосрочное владение (пользование) на основании договоров, осталось без изменений, план не выполняется, в виду отсутствия заинтересованных лиц.

**Отчет за 2021 год**

**об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | источники финансирования | плановые расходы  тыс.руб | фактические расходы  тыс.руб | отношение фактических расходов к плановым, % | результат реализации мероприятия (Краткое описание) | отметка о выполнении (выполнено/не выполнено) |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»** | всего | **889,5** | **696,5** | **78,3** |  | Не выполнена программы на 100% за счет переноса срока выполнения комплексных кадастровых работ. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| районный бюджет | **889,5** | **696,5** | **78,3** |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Отдельное мероприятие «Выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков» | всего | **120,0** | **120,0** | **100** | Выполнены кадастровые работы по формированию земельных участков, в том числе и вынос поворотных точек в натуру земельных участков для многодетных семей | Работы выполнены в полном объеме |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| районный бюджет | **120,0** | **120,0** | **100** |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Отдельное мероприятие «Проведение комплексных кадастровых работ» | всего | **119,8** | 0,0 | 0 | Проведение комплексных кадастровых работ планируется в 2022 году | Работы будт выполнены и оплачены в 2022 году |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| районный бюджет | **119,8** | 0,0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Отдельное мероприятие «Подготовка заключений о рыночной стоимости имущества, земельных участков» | всего | **300,0** | **300,0** | **100** | Выполнены работы по рыночной стоимости для продажи муниципального имущества через аукционы | Работы выполнены в полном объеме |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| районный бюджет | **300,0** | **300,0** | **100** |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Отдельное мероприятие «Обеспечение финансирования расходов, связанных с управлением имуществом и земельными ресурсами» | всего | **349,7** | **276,5** | **79** | Заключены договора на обслуживание программного обеспечения, оплата коммунальных платежей, прочие расходы | Работы не выполнены в полном объеме, т.к. коммунальные платежи были запланированы больше |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| районный бюджет | **349,7** | **276,5** | **79** |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |

**Сведения**

**о достижении значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | вид программы,  наименование показателя | единица измерения | значение показателей | | | основание отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год предшествующий отчетному (2020) | значение показателей | |
| план | факт |
| 1 | Доля обеспеченности земельными участками многодетных граждан Юрьянского района, обратившихся с заявлениями о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно | % | 91,3 | 95 | 93 | План не выполнен, в виду не заинтересованности в приобретении земельных участков |
| 2 | Ежегодное увеличение не менее чем на 10% количества объектов имущества в перечнях государственного имущества и перечнях муниципального имущества в субъектах Российской Федерации | единиц | 14 | 16 | 17 | выполнен |
| 3 | Количество объектов муниципального имущества, предоставляемого субъектам МСП в долгосрочное владение (пользование) на основании договоров | единиц | 6 | 7 | 6 | План не выполнен, в виду отсутствия заинтересованных лиц |
| 4 | Выполнение комплексных кадастровых работ | кварталов | - | - | - | - |

**Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка предпринимательской инициативы в Юрьянском районе»**

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка предпринимательской инициативы в Юрьянском районе» утверждена постановлением администрации Юрьянского района от 03.03.2021 года № 31.

Целью Программы является обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Юрьянском районе.

Задачи Программы:

информационно-консультационная поддержка СМСП;

имущественная поддержка СМСП;

повышение привлекательности предпринимательства и стимулирование интереса различных групп граждан к бизнесу;

внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности имущественная поддержка СМСП;

финансовая поддержка.

По итогам 2021 года фактический объём финансирования программы за счёт средств местного бюджета составил 220 тыс.руб. Субсидия была предоставлена ООО «Юрьянское АТП» на возмещение части затрат, связанных с перевозкой пассажиров по социальным пригородным маршрутам Юрьянского района.

В течение прошедшего года на постоянной основе проводилась бесплатная информационно- консультационная поддержка по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью. На сайте Юрьянского района, в газете «Юрьянские вести» размещались публикации на данную тему.

**Отчет за 2021 год**

**об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка предпринимательской инициативы в Юрьянском районе»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | источники финансирования | плановые расходы, тыс.руб. | фактические расходы, тыс.руб | отношение фактических расходов к плановым, % | результат реализации мероприятия (Краткое описание) | отметка о выполнении (выполнено/не выполнено) |
| **Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка предпринимательской инициативы в Юрьянском районе»** | всего | **220,0** | **220,0** | **100** |  | выполнено |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| районный бюджет | **220,0** | **220,0** | **100** |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Отдельное мероприятие  «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в соответствии со ст.78 Бюджетного Кодекса РФ» | всего | **220,0** | **220,0** | **100** |  | выполнено |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| районный бюджет | **220,0** | **220,0** | **100** |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |

**Сведения**

**о достижении значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка предпринимательской инициативы в Юрьянском районе»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | вид программы,  наименование показателя | единица измерения | значение показателей | | | основание отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год предшествующий отчетному (2020) | значение показателей | |
| план | факт |
|  | **«Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка предпринимательской инициативы в Юрьянском районе»** |  |  |  |  |  |
| 1 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая ИП | ед | 418 | 430 | 401 | часть предпринимателей сдали свидетельство ИП, перешли в разряд самозанятых |
| 2 | доля занятых в сфере МСП по отношению к численности занятых в экономике | % | 28,7 | 29,2 | 29,0 | сокращение количества СМП |
| 3 | увеличение количества объектов имущества, включённых в перечень для передачи в аренду СМСП | % | 10 | 10 | 17 | выполнено |