**Отчет**

**о реализации мероприятий муниципальных программ**

**Юрьянского района в 2022 году**

Перечень муниципальных программ, реализуемых администрацией района, утверждён распоряжением администрации Юрьянского района от 09.10.2020 №566-р (с изменениями, внесенными распоряжением от 18.02.2021 №133-р).

В 2022 году за счёт средств районного бюджета осуществлялось финансирование 8 муниципальных программ, разработчиками и исполнителями которых являются структурные подразделения и отраслевые органы администрации Юрьянского района, бюджетные учреждения. Были реализованы мероприятия следующих программ: «Развитие культуры, спорта и молодёжной политики в Юрьянском районе», «Развитие образования», «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений», «Развитие муниципального управления», «Жизнеобеспечение Юрьянского района», «Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Юрьянского района», «Социальная политика и профилактика правонарушений в Юрьянском районе», «Управление муниципальным имуществом», «Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка предпринимательской инициативы в Юрьянском районе».

Общий объём финансирования муниципальных программ за счёт средств районного бюджета по итогам 2022 года составил 507 226,7 тыс. рублей (98,9% от суммы плановых назначений).

**ОЦЕНКА**

**эффективности реализации муниципальных программ Юрьянского района за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Степень достижения целевых показателей эффективности | Степень соответствия запланированному уровню затрат | Оценка (балл) |
| 1 | Развитие культуры, спорта и молодёжной политики в Юрьянском районе | Управление культуры и молодежной политики администрации района | 59,9 | 39,92 | 99,82 |
| 2 | Развитие образования | Управление образования администрации района | 59,48 | 39,66 | 99,14 |
| 3 | Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений | Управление финансов администрации района | 60 | 40 | 100 |
| 4 | Развитие муниципального управления | Администрация района | 60 | 39,58 | 99,58 |
| 5 | Жизнеобеспечение Юрьянского района | Управление жизнеобеспечения администрации района | 55,14 | 37,25 | 92,39 |
| 6 | Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Юрьянского района | Управление жизнеобеспечения администрации района | 60 | 39,98 | 99,98 |
| 7 | Социальная политика и профилактика правонарушений в Юрьянском районе | Отдел социальной работы администрации района | 47,36 | 32,66 | 80,02 |
| 8 | Управление муниципальным имуществом | Управление муниципальным имуществом администрации района | 55,94 | 39,5 | 95,44 |

**Рейтинговая оценка**

**эффективности реализации муниципальных программ**

**Юрьянского района в 2022 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка, балл |
|  | Муниципальные программы с **высоким уровнем эффективности реализации** |  |
| 1 | Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений | 100 |
| 2 | Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Юрьянского района | 99,98 |
| 3 | Развитие культуры, спорта и молодёжной политики в Юрьянском районе | 99,82 |
| 4 | Развитие муниципального управления | 99,58 |
| 5 | Развитие образования | 99,14 |
| 6 | Управление муниципальным имуществом | 95,44 |
| 7 | Жизнеобеспечение Юрьянского района | 92,39 |
| 8 | Социальная политика и профилактика правонарушений в Юрьянском районе | 80,02 |

Муниципальные программы с удовлетворительным и низким уровнем эффективности реализации отсутствуют.

**Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Юрьянском районе»**

Постановлением администрации Юрьянского района № 219 от 13.11.2020 утверждена муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Юрьянском района» на 2021-2025 годы. Реализация данной программы идет за счет мероприятий в рамках подпрограмм:

1. «Развитие физической культуры и спорта в Юрьянском районе»
2. «Молодежь Юрьянского района»
3. «Дом для молодой семьи»
4. «Совершенствование информационно-методического и бухгалтерского обеспечения деятельности учреждений культуры Юрьянского района»
5. «Библиотечно-информационное обслуживание населения муниципальным казенным учреждением «Юрьянская централизованная библиотечная система»»
6. «Дополнительное образование детей в детских школах искусств»

Основная цель программы:

«Создание условий для духовно-нравственного, физического развития личности посредством участия в общественно-культурной, спортивной жизни района»

Задачи программы:

* обеспечение развития творчества населения, инноваций в сфере культуры, сохранение культурного наследия через эффективное использование культурного потенциала Юрьянского района;
* создание условий для реализации конституционного права граждан на занятия физической культурой и спортом, укрепление здоровья населения путём развития инфраструктуры спорта, развитие видов спорта и повышение конкурентоспособности спортсменов на районном и областном уровнях;
* создание условий для более полного и эффективного участия молодых людей в социальной, экономической и общественной жизни района;

- предоставление муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;

- обеспечение свободного и оперативного доступа граждан к информации, реализации конституционного права человека на получение качественной библиотечной услуги, формирование единого информационного пространства, обеспечение библиотечных фондов;

- обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного и предпрофессионального образования детей на основе сохранения лучших традиций дополнительного образования по различным направлениям образовательной деятельности, улучшение условий функционирования детских школ искусств;

- осуществление государственной политики в сфере культуры, спорта и молодежной политики;

- обновление материально-технической базы в сельских учреждениях культуры.

В ходе реализации поставленных задач были достигнуты следующие показатели:

1. Общие объемы ассигнований в 2022 году составили 56 060,9 тыс. руб.

Объемы финансирования программы за счет средств муниципального бюджета постоянно корректировались в соответствии с финансовыми потребностями и возможностями.

1. Результаты реализации программы

Мероприятия, запланированные в рамках подпрограмм к выполнению, проведены в полном объеме, денежные средства освоены.

**Отчет за 2022 год**

**об исполнении плана реализации муниципальной программы**

**«Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Юрьянском районе»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | источники финансирования | плановые расходы | фактические расходы | отношение фактических расходов к плановым, % | результат реализации мероприятия (Краткое описание) | отметка о выполнении (выполнено/не выполнено) |
| муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Юрьянском районе» | всего | 56 171,0 | 56 060,9 | 99,8 % | мероприятия муниципальной программы выполнены | выполнено |
| федеральный бюджет | 5 309,00 | 5 309,00 | 100 % |  | выполнено |
| областной бюджет | 17 382,3 | 17 382,3 | 100 % |  | выполнено |
| районный бюджет | 33 479,7 | 33 369,6 | 99,7 % |  | выполнено |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Юрьянском районе» | всего | 68.5 | 68.5 | 100 % |  | выполнено |
| районный бюджет | 68.5 | 68.5 | 100 % |  | выполнено |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Молодежь Юрьянского района» | всего | 18,9 | 18,9 | 100% |  | выполнено |
| районный бюджет | 18,9 | 18,9 | 100% |  | выполнено |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Совершенствование информационно-методического и бухгалтерского обеспечения деятельности учреждений культуры Юрьянского района» | всего | 5341.7 | 5341,5 | 99.9% |  | выполнено |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | 5341.7 | 5341,5 | 99.9% |  | выполнено |
| Подпрограмма «Библиотечно-информационное обслуживание населения муниципальным казенным учреждением «Юрьянская  Централизованная библиотечная система»» | всего | 27 200.2 | 27 185,0 | 99,9% | Организована деятельность библиотек района в соответствии с годовым планированием | выполнено |
| федеральный бюджет | 5 309,00 | 5 309,00 | 100% |  | выполнено |
| областной бюджет | 11 113.1 | 11 097.9 | 99.9 % |  | выполнено |
| районный бюджет | 10 949,0 | 10 933,8 | 99,9% |  | выполнено |
| Подпрограмма «Дополнительное образование детей в школах искусств» | всего | 21 473.6 | 21 379.1 | 99,6% | Организовано дополнительное образование детей в детских школах искусств | выполнено |
| областной бюджет | 6604.2 | 6604,2 | 100% |  | выполнено |
| районный бюджет | 14 869,4 | 14 774,9 | 99,4% |  | выполнено |
| отдельное мероприятие  «Совершенствование управления в области культуры и молодежной политики» | всего | 2068,1 | 2067,9 | 99.9 % | Организация деятельности и исполнение нужд управления культуры и молодежной политики | выполнено |
| районный бюджет | 2068,1 | 2067,9 | 99,9% |  |  |

**Сведения**

**о достижении значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Юрьянском районе»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | вид программы,  наименование показателя | единица измерения | значение показателей | | | основание отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год предшествующий отчетному  2021 | значение показателей  2022 | |
| план | факт |
| 1 | **Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Юрьянском районе»** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля населения регулярно занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения | % | 41,6 | 44,0 | 44,4 | выполнение на 100,4% |
| 1.2 | Количество молодых людей, принимающих участие в социально-значимых акциях, мероприятиях | чел. | 7019 | 8500 | 8418 |  |
| 1.3 | Уровень удовлетворенности жителей Юрьянского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 78 | 78 | 78 | 100% |
| 1.4 | Количество районных мероприятий (смотров - конкурсов) | единиц | 6 | 7 | 7 |  |
| 1.5 | Количество читателей муниципального казенного учреждения «Юрьянская Централизованная библиотечная система» | чел. | 16980 | 16980 | 16993 |  |
| 1.6 | Количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования (ЮШИ, МШИ, МШХИ ) | чел. | 600 | 600 | 600 | выполнение 100% |
| 2 | **Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Юрьянском районе»** |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спором, в общей численности населения | % | 41,6 | 44,0 | 44,4 | выполнение на 100,4% |
| 2.2 | Увеличение количества спортивных сооружений | единиц | 53 | 54 | 54 | выполнение на 100% |
| 2.3 | Количество спортсменов, выполнивших спортивные разряды | чел. | 135 | 128 | 128 |  |
| 3 | **Подпрограмма «Молодежь Юрьянского района»** |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество молодых людей, принимающих участие в социально-значимых акциях, мероприятиях | чел. | 7019 | 8500 | 8418 |  |
| 3.2 | Количество волонтеров | чел. | 211 | 221 | 221 | выполнение на 100 % |
| 3.3 | Количество реализуемых проектов, мероприятий | единиц | 8 | 25 | 25 |  |
| 4 | **Подпрограмма «Совершенствование информационного и методического обеспечения деятельности учреждений культуры Юрьянского района»** |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество районных мероприятий (смотров-конкурсов, фестивалей) | единиц | 6 | 7 | 7 |  |
| 4.2 | Численность участников культурно-досуговых мероприятий | чел. | 30768 | 81005 | 81005 | Значительное увеличение в связи с тем, что в 2022 г. все мероприятия проводились в очном формате |
| 4.3 | Количество ярмарок, выставок народного творчества, ремесел | единиц | 5 | 6 | 6 |  |
| 4.4 | Количество образовательных мероприятий (школы руководителя, семинары и др) | единиц | 4 | 4 | 4 |  |
| 4.5 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по экономике Кировской области | % | 100 | 100 | 100 | 100% |
| 5 | **Подпрограмма «Информационно-библиотечное обслуживание населения муниципальным казенным учреждением «Юрьянская**  **Централизованная библиотечная система»»** |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество читателей | чел. | 16980 | 16980 | 16993 |  |
| 5.2 | Количество книговыдач | экземпляров | 352465 | 352465 | 352629 |  |
| 5.3 | Количество посещение | посещений | 172035 | 184555 | 184555 |  |
| 5.4 | Обновляемость библиотечных фондов | % | 3,21 | 3,21 | 4,08 |  |
| 5.5 | Библиотечный фонд в расчете количества экземпляров на 1000 чел. населения | экземпляров | 9040 | 9040 | 7904 |  |
| 6 | **Подпрограмма «Дополнительное образование детей в школах искусств»** |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Количество учащихся | чел. | 600 | 600 | 600 | выполнение на 100% |
| 6.2 | Количество профессиональных конкурсов, выставок и фестивалей, в которых стали дипломантами и лауреатами учащиеся школ искусств | единиц | 45 | 46 | 49 | выполнение на 106 % |
| 6.3 | Количество преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационные категории | чел. | 26 | 26 | 26 | выполнение на 100 % |
| 6.4 | Количество реализуемых образовательных программ по предметам | единиц | 98 | 98 | 98 | выполнение на 100% |
| 6.5 | Количество учащихся, поступивших в высшие учебные заведения и средние специальные учебные заведения от общего количества выпускников | % | 10% | 10% | 11% |  |

**Муниципальная программа «Развитие образования»**

На реализацию муниципальной программы «Развитие образования» выделены бюджетные ассигнования на 2022 год в размере 251 967,5 тыс. руб. Реализовано 249 843,4 тыс.руб., что составило 99,16 %.

Муниципальная программа «Развитие образования» включает в себя подпрограммы: «Развитие общего и дополнительного образования детей»; «Развитие кадрового потенциала системы образования».

**Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования детей»**

Сеть муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, включает в себя 11 дошкольных ОУ и 3 дошкольных групп при 3-х общеобразовательных учреждениях: МКОУ ООШ с. Медяны (1 разновозрастная группа) – 19 человек, МКОУ ООШ д. Ложкари (1 разновозрастные группа) – 8 человек, МКОУ НОШ с. Верховино (1 разновозрастная группа) – 10 человек.

Все дошкольные образовательные учреждения имеют лицензии, аккредитованы, реализуют основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет составила 93,7%.

Охват детей программами дошкольного образования составил 74,3 %.

Сеть муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу начального общего образования, включает в себя 1 ОУ, реализующее основную общеобразовательную программу основного общего образования, включает в себя 5 ОУ. В 2022 – 2023 учебном году в муниципальных школах обучается 390 детей.

Сеть муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дополнительного образования, включает в себя 2 ОУ. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, составляет в 2022 г. – 73%.

**Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования Юрьянского района»**

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций за текущий год к среднемесячной заработной плате данной категории работников за предыдущий год составила: в дошкольных организациях — 109,3%; в общеобразовательных организациях — 116,8%; в организациях дополнительного образования — 106%.

В результате реализации мероприятий программы достигнута экономия бюджетных средств в размере 2 124,1 тыс. руб., что составило 0,84 % от выделенных средств, в том числе: на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства -364,1 тыс.руб., что составило 0,14 % от выделенных средств; компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях — 622,3 тыс.руб., что составило 0,25 % от выделенных средств; на оплату продуктов питания — 173 тыс.руб., что составило 0,07 % от выделенных средств; выплаты работникам образовательных учреждений компенсации за оплату ЖКУ — 827,6 руб., что составило 0,33% от выделенных средств; прочее-137,1 тыс.руб.,что составило 0,05 % от выделенных средств.

На выполнение отдельных мероприятий программы «Развитие образования» в 2022 году повлияло:

- уменьшение количества заявителей, имеющих право на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях;

- уменьшение численности педагогов, которым в соответствии с ч.1 ст.15 ЗКО «Об образовании в Кировской области» производится возмещение расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг.

**Отчет за 2022 год**

**об исполнении плана реализации муниципальной программы**

**«Развитие образования»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | Плановые расходы | Фактические расходы | Отношение фактических расходов к плановым расходам, % | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Отметка о выполнении (выполнено/не выполнено) |
|
|  | муниципальная программа «Развитие образования» | **всего** | **251 967,53** | **249 843,44** | **99,16** | Мероприятия муниципальной программы выполнены | Выполнено |
| федеральный бюджет | 6 105,03 | 6 105,03 | **100,00** |  |  |
| областной бюджет | 158 372,67 | 156 921,10 | **99,08** |  |  |
| местный бюджет | 87 489,83 | 86 817,31 | **99,23** |  |  |
| 1 | Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования детей» | **всего** | **229 197,50** | **227 917,34** | **99,44** | Организовано доступное общее и дополнительное образование | Выполнено |
| федеральный бюджет | **6105,03** | **6 105,03** | **100,00** |  |  |
| областной бюджет | 147806,77 | 147 183,80 | **99,58** |  |  |
| местный бюджет | 75285,70 | 74628,510 | **99,13** |  |  |
| 1.1 | Отдельное мероприятие «Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования», в том числе: | **всего** | **135 535,10** | **134 437,87** | **99,19** | Организовано доступное и бесплатное дошкольное образование | Выполнено |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 87 856,10 | 87 233,13 | **99,29** |  |  |
| местный бюджет | 47 679,00 | 47 204,74 | **99,01** |  |  |
| 1.1.1 | Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях | **всего** | **1 492,10** | **869,60** | **58,28** | Начисление и выплата компенсации произведена в полном объеме согласно заявлений родителя (законного представителя) и расчетов выплат. Уменьшение количества заявителей, имеющих право на выплату компенсации | Выполнено |
| областной бюджет | 1 492,10 | 869,60 | **58,28** |  |  |
| 1.1.2 | Организация питания в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | **всего** | **717,40** | **717,40** | **100,00** | Организовано питание детей дошкольного возраста | Выполнено |
| областной бюджет | 717,40 | 717,40 | **100,00** |  |  |
| 1.2 | Отдельное мероприятие «Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования», в том числе: | **всего** | **77 012,80** | **76 850,92** | **99,79** | Организовано доступное и бесплатное образование | Выполнено |
| федеральный бюджет | 6 105,03 | 6 105,03 | **100,00** |  |  |
| областной бюджет | 54 127,07 | 54 127,07 | **100,00** |  |  |
| местный бюджет | 16 780,70 | 16 618,82 | **99,04** |  |  |
| 1.2.1 | Oрганизация временного трудоустройства обучающихся в свободное от учебы время | **всего** | **34,30** | **34,30** | **100,00** | Обучающиеся временно были трудоустроены в каникулярный период | Выполнено |
| местный бюджет | 34,30 | 34,30 | **100,00** |  |  |
| 1.2.2 | Предоставление ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | **всего** | **4 079,90** | **4 079,90** | **100,00** | Классные руководители обеспечены выплатами за классное руководство в полном объеме | Выполнено |
| федеральный бюджет | 4 079,90 | 4 079,90 | **100,00** |  |  |
| 1.2.3 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | **всего** | **1 918,20** | **1 918,20** | **100,00** | Все учащиеся начального образования обеспечены горячим питанием в полном объеме | Выполнено |
| федеральный бюджет | 1 785,06 | 1 785,06 | **100,00** |  |  |
| областной бюджет | 113,94 | 113,94 | **100,00** |  |  |
| местный бюджет | 19,20 | 19,20 | **100,00** |  |  |
| 1.2.5 | Компенсация за работу по подготовке и проведению ГИА | **всего** | **10,10** | **10,00** | **99,01** | Выплата за работу по подготовке и проведению ГИА исполнена в соответствии с расчетами | Выполнено |
| областной бюджет | 10,10 | 10,00 | **99,01** |  |  |
| 1.2.6 | Мероприятия по подготовке образовательного пространства и создание центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | **всего** | **606,20** | **606,20** | **100,00** | Реализованы мероприятия в двух школах с.Загарье и п.Гирсово | Выполнено |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 600,00 | 600,00 | **100,00** |  |  |
| местный бюджет | 6,20 | 6,20 | **100,00** |  |  |
| 1.2.7 | Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях | **всего** | **40,50** | **40,50** | **100,00** | Организовано питание детей дошкольного возраста | Выполнено |
| областной бюджет | 40,50 | 40,50 | **100,00** |  |  |
| 1.2.8. | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | **всего** | **245,00** | **244,90** | **99,96** | Советники директора обеспечены выплатами полном объеме в соответствии с расчетами | Выполнено |
| федеральный бюджет | 240,07 | 239,97 | **99,96** |  |  |
| областной бюджет | 2,43 | 2,43 | **100,00** |  |  |
| местный бюджет | 2,50 | 2,50 | **100,00** |  |  |
| 1.3 | Отдельное мероприятие «Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования, выявление и поддержка одаренных детей» | **всего** | **15 539,400** | **15 528,35** | **99,93** | Организовано доступное и бесплатное дополнительное образование | Выполнено |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 5 323,60 | 5 323,60 | **100,00** |  |  |
| местный бюджет | 10 215,800 | 10 204,75 | **99,89** |  |  |
| 1.4 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | всего | **610,20** | **600,20** | **98,36** | Финансирование дополнительного образования в соответствии с выданными сертификатами персонифицированного финансирования | Выполнено |
| местный бюджет | 610,20 | 600,20 | **98,36** |  |  |
| 1.6. | Отдельное мероприятие «Финансовая поддержка детско-юношеского спорта» | **всего** | **500,00** | **500,00** | **100,00** | Приобретено спортивное оборудование в ДЮСШ | Выполнено |
| областной бюджет | 500,00 | 500,00 |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования Кировской области», в том числе: | **всего** | **10 259,00** | **9 430,40** | **91,92** | Все обязательства исполнены | Выполнено |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 10 219,00 | 9 390,40 | **91,89** |  |  |
| местный бюджет | 40,00 | 40,00 | **100,00** |  |  |
| 2.1 | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения в виде единовременной денежной выплаты | **всего** | **10 219,00** | **9 390,40** | **91,89** | Уменьшение численности педагогов, которым производится возмещение расходов по оплате за ЖКУ | Выполнено |
| областной бюджет | 10 219,00 | 9 390,40 | **91,89** |  |  |
| 3 | Отдельное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в лагерях, организованных муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным пребыванием» | **всего** | **584,50** | **584,50** | **100,00** | Обеспечены отдых и оздоровление детей в каникулярное время в полном объеме | Выполнено |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 346,90 | 346,90 | **100,00** |  |  |
| местный бюджет | 237,60 | 237,60 | **100,00** |  |  |
| 4 | Отдельное мероприятие «Развитие системы патриотического воспитания детей» | **всего** | **118,40** | **118,40** | **100,00** | Мероприятия проведены в соответствии с планом | Выполнено |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 118,40 | 118,40 | **100,00** |  |  |
| 5 | Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» | **всего** | **11 808,13** | **11 792,80** | **99,87** | Обеспечена деятельность учреждений | Выполнено |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 11 808,13 | 11 792,80 | **99,87** |  |  |
| 5.1 | Финансовое обеспечение деятельности учреждения управление образования | **всего** | **1 277,23** | **1 275,80** | **99,89** |  | Выполнено |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1 277,23 | 1 275,80 | **99,89** |  |  |
| 5.2 | Финансовое обеспечение деятельности МКУ РИМ и БЦ | **всего** | **10 530,90** | **10 517,00** | **99,87** |  | Выполнено |
|  |  | местный бюджет | 10 530,90 | 10 517,00 | **99,87** |  |  |

**Сведения**

**о достижении значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, показателя | Единица измерения | Значение показателей | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному  2021 | Отчетный год 2022 | |
| план | факт |
|  | **муниципальная программа «Развитие образования»** |  |  |  |  |  |
| удельный вес численности населения в возрасте  5 – 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 – 18 лет | % | 98 | 98 | 96,3 | Увеличение числа выпускников коррекционных учреждений |
| доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 39,7 | 40 | 41,8 |  |
| доля учителей, использующих современные образовательные технологии (в том числе информационно-коммуникационные) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей | % | 97 | 97 | 97 |  |
| доля обучающихся 16 – 18 лет, у которых сформировалась положительная мотивация к прохождению военной службы по призыву по результатам участия в пятидневных учебных сборах, в общем количестве участников этих сборов | % | 94,4 | 94,4 | 92,8 | Отвод по медицинским показаниям участников военных сборов |
| 1 | [**Подпрограмма**](consultantplus://offline/ref=EC5CCF053E810E1747697EA82DF485A6658D784442513523A514CEDC7092F30E5803E94A9D1C43D4D30E83B0A7hBJ) **«Развитие общего и дополнительного образования детей»** |  |  |  |  |  |
| доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | % | 58,8 | 58,9 | 93,7 |  |
| средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах | человек | 8 | 8 | 7,7 | Убыль населения |
| численность учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, приходящихся на одного учителя | человек | 6,9 | 6,9 | 7 |  |
| удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 75 | 75 | 75 |  |
| доля обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 100 | 100 | 100 |  |
| доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 69,5 | 69,5 | 73 |  |
| 1.1 | **Отдельное мероприятие «Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования»** |  |  |  |  |  |
|  | охват детей программами дошкольного образования | % | 73,5 | 73,5 | 74,3 |  |
| 1.2 | **Отдельное мероприятие «Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования»** |  |  |  |  |  |
| доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестат об основном общем образовании | % | 90,3 | 100 | 95,7 | Один выпускник образовательных учреждений не получил аттестат по результатам государственной итоговой аттестации |
| доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой к  атегории | % | 100 | 100 | 100 |  |
| доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | % | 100 | 100 | 100 |  |
| доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, получающих общее образование на дому, получающих ежемесячную денежную компенсацию в размере стоимости бесплатного двухразового питания | % | 100 | 100 | 100 |  |
| в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | единиц | 1 | - | - |  |
|  | Количество подготовленных образовательных пространств в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых созданы центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»: | единиц | - | 2 | 2 |  |
|  | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Загарье Юрьянского района Кировской области | единиц | - | 1 | 1 |  |
|  | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа п. Гирсово Юрьянского района Кировской области | единиц | - | 1 | 1 |  |
|  | Количество ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях | единиц | - | 1,5 | 1,5 |  |
| 1.3 | **Отдельное мероприятие «Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования, выявление и поддержка одаренных детей»** |  |  |  |  |  |
| удельный вес численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего образования | % | 55 | 55 | 82 |  |
| доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.4 | **Отдельное мероприятие «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»** |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | 4,4 | 4,4 | 4,4 |  |
| 1.5. | Отдельное мероприятие «Реализация инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области». |  |  |  |  |  |
|  | Количество реализованных инвестиционных программ (муниципальных проектов) по строительству (реконструкции), ремонту и благоустройству объектов общественной инфраструктуры муниципального образования области | единица | 1 | - | - |  |
| 1.6. | Отдельное мероприятие «Финансовая поддержка детско-юношеского спорта» |  |  |  |  |  |
|  | Количество учреждений, оснащенных спортивным оборудованием, инвентарем и экипировкой | единица | - | 1 | 1 |  |
| 2 | [**Подпрограмма**](consultantplus://offline/ref=EC5CCF053E810E1747697EA82DF485A6658D784442513523A514CEDC7092F30E5803E94A9D1C43D4D30E88B9A7h2J) **«Развитие кадрового потенциала системы образования»** |  |  |  |  |  |
| доля учителей, участвующих в деятельности профессиональных сетевых сообществ и саморегулируемых организаций и регулярно получающих в них профессиональную помощь и поддержку, в общей численности учителей | % | 44 | 44 | 44,7 |  |
| отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования за текущий год, к среднемесячной заработной плате данной категории работников за предыдущий год | % | 110,5 | 100 | 109,3 |  |
| отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования за текущий год, к средней заработной плате данной категории работников за предыдущий год | % | 108,4 | 100 | 116,8 |  |
| отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования за текущий год к средней данной категории работников за предыдущий год | % | 107,8 | 100 | 106 |  |
| 2.1. | **Отдельное мероприятие «Выявление и поддержка лучших педагогических работников в сфере образования, привлечение в отрасль молодых специалистов и специалистов, работающих в сельских населенных пунктах»** |  |  |  |  |  |
|  | удельный вес численности руководителей муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей указанных организаций | % | 95 | 95 | 97 |  |
|  | удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 20,7 | 20,7 | 13,7 | Старение кадров |
| 2.2. | **Отдельное мероприятие в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» на территории Юрьянского района** |  |  |  |  |  |
|  | Количество педагогических работников образовательных организаций, для которых в ЦНППМ Института разработаны индивидуальные образовательные маршруты | Чел. | 3 | 6 | 16 |  |
|  | Количество педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации в ЦНППМ Института | Чел. | 3 | 6 | 6 |  |
|  | Количество образовательных организаций муниципального района/городского или муниципального округа, принявших участие в программах повышения квалификации управленческих команд | Чел. | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Количество общеобразовательных организаций муниципального района/городского или муниципального округа, реализующих целевую модель наставничества | Чел. | 1 | 1 | 3 |  |
|  | Количество общеобразовательных организаций, управленческие команды которых вовлечены в систему менторства | Чел. | 1 | 1 | 2 |  |
| 3 | **Отдельное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей»** |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в муниципальных учреждениях с дневным пребыванием детей, от общего числа детей школьного возраста | % | 13,5 | 14,3 | 17,4 |  |
| 4 | **Отдельное мероприятие «Развитие системы патриотического воспитания детей»** |  |  |  |  |  |
|  | удельный вес детей и молодежи в возрасте от 8 до 18 лет, участвующих в работе патриотических объединений, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 8 до 18 лет | % | 20 | 20 | 20 |  |
|  | доля молодых людей от 14 до 18 лет, изъявивших желание служить в армии, от общего количества обучающихся, подлежащих прохождению учебных сборов | % | 92,1 | 92,2 | 92,8 |  |
| 5 | **Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»** |  |  |  |  |  |
|  | Количество районных мероприятий |  | 5 | 5 | 5 |  |

**Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»**

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» утверждена постановлением администрации Юрьянского района от 13.11.2020 № 215 «Об утверждении муниципальной программы Юрьянского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»» (с последующими дополнениями и изменениями).

**Целью программы является проведение финансовой, бюджетной, налоговой политики на территории Юрьянского района.**

Задачи программы: организация бюджетного процесса; обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств районного и областного бюджета. Все мероприятия программы, запланированные на 2022 год, выполнены.

**Отчет за 2022 год**

**об исполнении плана реализации муниципальной программы**

**«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Источники  финансирования | Плановые  расходы | Фактические  расходы | Отношение  фактических  расходов  к плановым  расходам, % | Результат | Отметка о |
| муниципальной | реализации | выполнении |
| программы, | мероприятия | (выполнено/ |
| отдельного | (краткое | не выполнено) |
| мероприятия |  | тыс.руб | тыс.руб | описание) |  |
| **Муниципальная программа Юрьянского района "Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений"** | **ВСЕГО** | **65835,6** | **65833,8** | **100,00** | х | х |
| **областной бюджет** | **4168,8** | **4168,8** | **100,00** |
| **местный бюджет** | **61666,8** | **61665** | **100,00** |
| Отдельное мероприятие "Составление проекта районного бюджета" | х | х | х | х | х | х |
| Отдельное мероприятие "Исполнение районного бюджета" | ВСЕГО | 8018,1 | 8016,4 | 99,98 | Обеспечение бесперебойной работы по организации бюджетного процесса | выполнено |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0,00 |
| местный бюджет | 8018,1 | 8016,4 | 99,98 |
| Отдельное мероприятие "Управление муниципальным внутренним долгом Юрьянского района" | ВСЕГО | 270,9 | 270,8 | 99,96 | Отсутствие задолженности по процентным платежам перед банком | выполнено |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0,00 |
| местный бюджет | 270,9 | 270,8 | 99,96 |
| Отдельное мероприятие "Составление бюджетной отчетности об исполнении районного бюджета" | х | х | х | х | х | х |
| Отдельное мероприятие "Осуществление контроля за исполнением районного бюджета" | х | х | х | х | х | х |
| Отдельное мероприятие "Выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований Юрьянского района по осуществлению органами местного самоуправления Кировской области полномочий по решению вопросов местного значения" | ВСЕГО | 4586,8 | 4586,8 | 100,00 | Распределены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченночти между бюджетами городских и сельских поселений на осуществление органами местного самоуправления Юрьянского района Кировской области полномочий по решению вопросов местного значения | выполнено |
| областной бюджет | 4168,8 | 4168,8 | 0,00 |
| местный бюджет | 418 | 418 | 100,00 |
| Отдельное мероприятие "Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений из районного бюджета" | ВСЕГО | 52959,8 | 52959,8 | 100,00 | Обеспечена сбалансированность бюджетов поселений, отсутствие задолженности по оплате труда, решение неотложных вопросов | выполнено |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0,00 |
| местный бюджет | 52959,8 | 52959,8 | 100,00 |

**Сведения**

**о достижении значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы**

**«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование программы, | единица | Значение показателей | |  | | Обоснование |
| п/п | наименование | измерения |  |  |  | | отклонений |
|  | показателя |  |  |  |  | | значений |
|  |  |  |  |  |  | | показателя |
|  |  |  |  |  |  | | на конец |
|  |  |  | год, | Отчетный 2022 год | | | отчетного года |
|  |  |  | предшествующий |  | |  | (при наличии) |
|  |  |  | отчетному (2021) | план | | факт |  |
|  | **Муниципальная программа Юрьянского района «Управление муниципальными  финансами и регулирование  межбюджетных отношений»** | х | х | х | | х | х |
| 1 | Отдельное мероприятие "Составление проекта районного бюджета" | х | х | х | | х | х |
| 1.1. | Составление проекта районного бюджета в установленные сроки в соответствии с бюджетным  законодательством | да/нет | да | да | | да | х |
| 2 | Отдельное мероприятие "Исполнение районного бюджета" | х | х | х | | х | х |
| 2.1. | Соблюдение сроков утверждения сводной бюджетной росписи районного бюджета | да/нет | да | да | | да | х |
| 2.2. | Своевременное доведение лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств | да/нет | да | да | | да | х |
| 3 | Отдельное мероприятие "Управление муниципальным внутренним долгом Юрьянского района" | х | х | х | | х | х |
| 3.1. | доля общего объема муниципального внутреннего долга Юрьянского района к общему объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | **3,56** | **3,3** | | **3,22** | х |
| 3.2. | отношение объема расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга Юрьянского района к общему объему расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета | процентов | **0,07** | **не  более   15** | | **0,07** | х |
| 3.3. | отсутствие просроченной задолженности по муниципальному внутреннему долгу Юрьянского района | да/нет | да | да | | да | х |
| 4 | Отдельное мероприятие "Составление бюджетной отчетности об исполнении районного бюджета" | х | х | х | | х | х |
| 4.1. | составление годового отчета об исполнении районного бюджета в установленный срок | да/нет | да | да | | да | х |
| 5 | Отдельное мероприятие "Осуществление контроля за исполнением районного бюджета" | х | х | х | | х | х |
| 5.1. | удельный вес проведенных управлением финансов контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю к общему числу запланированных мероприятий | процентов | **100** | **100** | | **100** | х |
| 5.2. | доля контрольных мероприятий, по результатам которых объектом контроля усовершенствована правовая база | процентов | **100** | **100** | | **100** | х |
| 5.3. | наличие результатов оценки мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств районного бюджета (составление таблицы ранжирования в установленный срок) | да/нет | да | да | | да | х |
| 5.4. | [отношение количества проведенных мероприятий по контролю в сфере закупок, предусмотренному частью 3 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, к количеству запланированных мероприятий](consultantplus://offline/ref=F67AFE8A50E126B7099203AB5C53080145256940AE45A601FCF6E5310114F5AEF6D6D355567F7442DE3F7BF8A473BBEB7CE826FF143C4814A3j7I) | процентов | **100** | **100** | | **100** | х |
| 5.5. | [отношение количества проведенных мероприятий по контролю в сфере закупок, предусмотренному частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, к количеству запланированных мероприятий](consultantplus://offline/ref=1E2E1BC23B9CA2255A8B86D792C479C0523DC6609145EF94862625C5C8AF9039895CB4368519F8CF30BB5E05D2F7E8F37DB943DF0AD4B038L9j0I) | процентов | **100** | **100** | | **100** | х |
| 5.6. | удельный вес конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), проведенных с соблюдением установленного срока для заказчиков Кировской области, от общего количества конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | процентов | **100** | **100** | | **100** | х |
| 6 | Отдельное мероприятие "Выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований Юрьянского района по осуществлению органами местного самоуправления Юрьянского района полномочий по решению вопросов местного значения" | х | х | х | | х | х |
| 6.1. | отношение фактического объема средств районного бюджета, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений, к утвержденному плановому значению | процентов | **100** | **100** | | **100** | х |
| 6.2. | сокращение величины разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений после выравнивания бюджетной обеспеченности | раз | **1,6** | **1,4** | | **1,4** | х |
| 7 | Отдельное мероприятие "Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений из районного бюджета" | х | х | х | | х | х |
| 7.1. | наличие результатов оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских и сельских поселениях района | да/нет | да | да | | да | х |

**Муниципальная программа «Развитие муниципального управления»**

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления» на 2021-2023 годы утверждена постановлением администрации Юрьянского района 13.11.2020 № 216 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципального управления» на 2021-2023 годы.

Целью программы является решение вопросов местного значения, иных отдельных государственных полномочий и повышение эффективности деятельности администрации муниципального образования.

Задачи программы: создание условий для реализации установленных полномочий администрации Юрьянского района Кировской области по решению вопросов местного значения, а также отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Кировской области.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось из 3-х уровней бюджетов, всего планировалось направить 34219,6 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета 55,5 тыс. рублей, областного — 670,0 тыс. рублей, районного — 33494,1 тыс. рублей. Фактический объем финансирования составил 33863,8 тыс. рублей (99 %), в том числе : из федерального бюджета – 55,5 тыс. рублей, областного — 666,2 тыс. рублей, районного —33142,1 тыс. рублей.

Все мероприятия программы выполнены.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: продолжить реализацию программы в рамках включенных мероприятий, предусмотреть выделение средств для проведения ремонтных работ в здании администрации района.

**Отчет за 2022 год  
 об исполнении плана реализации муниципальной программы**

**«Развитие муниципального управления»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники финансиро-вания | Плано-вые расходы, тыс.руб | Факти-ческие расходы, тыс.руб | Отношение фактических расходов к плановым расходам, % | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Отметка о выполнении (выполнено/не выполнено) |
| Муниципальная программа «Развитие муниципального управления» | **всего** | **34219,6** | **33863,8** | **99** |  | выполнено |
| федеральн. бюджет | 55,5 | 55,5 | 100 |  |  |
| областной бюджет | 670,0 | 666,2 | 99 |  |  |
| районный бюджет | 33494,1 | 33142,1 | 99 |  |  |
| Отдельное мероприятие «Обеспечение деятельности администрации Юрьянского района» | **всего** | **21134,1** | **21011,6** | **99** |  | выполнено |
| областной бюджет | 91,3 | 91,3 | 100 |  |  |
| районный бюджет | 21042,8 | 20920,3 | 99 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие «Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» | **всего** | **7958,6** | **7747,3** | **97** |  | выполнено |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | 7958,6 | 7747,3 | 97 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие «Развитие муниципальной службы и совершенствование кадровой политики» | **всего** | **177,5** | **173,1** | **98** |  | выполнено |
| областной бюджет | 61,3 | 59,5 | 97 |  |  |
| районный бюджет | 116,2 | 113,6 | 98 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие «Обеспечение деятельности административных комиссий по рассмотрению дел об административных правонарушениях» | **всего** | **2,0** | **0** | **0** |  | отсутствовала необходимость приобретения конвертов |
| областной бюджет | 2,0 | 0 | 0 |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие «Организация деятельности по обеспечению полномочий области по поддержке сельскохозяйственного производства» | **всего** | **514** | **514** | **100** |  | выполнено |
| областной бюджет | 514 | 514 | 100 |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие «Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)» | **всего** | **4,7** | **4,7** | **100** |  | выполнено |
| федеральный бюджет | 3,3 | 3,3 | 100 |  |  |
| областной бюджет | 1,4 | 1,4 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие «Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы» | **всего** | **2796,1** | **2780,5** | **99** |  | выполнено |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | 2796,1 | 2780,5 | 99 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие «Материально-техническое обеспечение проведения выборов депутатов представительных органов муниципальных образований» | **всего** | **1580,4** | **1580,1** | **100** |  | выполнено |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | 1580,4 | 1580,1 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие «Составление списков присяжных заседателей» | **всего** | **52,2** | **52,2** | **100** |  | выполнено |
| федеральн. бюджет | 52,2 | 52,2 | 100 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие муниципального управления» | **всего** | **34219,6** | **33863,8** | **99** |  | выполнено |
| федеральн. бюджет | 55,5 | 55,5 | 100 |  |  |
| областной бюджет | 670,0 | 666,2 | 99 |  |  |
| районный бюджет | 33494,1 | 33142,1 | 99 |  |  |
| Отдельное мероприятие «Обеспечение деятельности администрации Юрьянского района» | **всего** | **21134,1** | **21011,6** | **99** |  | выполнено |
| областной бюджет | 91,3 | 91,3 | 100 |  |  |
| районный бюджет | 21042,8 | 20920,3 | 99 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие «Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» | **всего** | **7958,6** | **7747,3** | **97** |  | выполнено |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | 7958,6 | 7747,3 | 97 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие «Развитие муниципальной службы и совершенствование кадровой политики» | **всего** | **177,5** | **173,1** | **98** |  | выполнено |
| областной бюджет | 61,3 | 59,5 | 97 |  |  |
| районный бюджет | 116,2 | 113,6 | 98 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Сведения  
о достижении значений целевых показателей эффективности  
реализации муниципальной программы  
«Развитие муниципального управления»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы, наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение показателей** | | | **Обоснование  отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)** |
|  | отчетный 2022 год | |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие муниципального управления» | год, предшест-вующий отчетному 2021 | план | факт |
| 1.1 | Отсутствие нормативных правовых актов администрации Юрьянского района, противоречащих законодательству Российской Федерации по результатам проверок контрольно-надзорных органов и не приведенных в соответствие в течение установленного федеральным законодательством срока | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Отдельное мероприятие «Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля автомобилей, прошедших годовой технический осмотр | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Отдельное мероприятие «Развитие муниципальной службы и совершенствование кадровой политики» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Получение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих органов местного самоуправления | человек | 5 | 8 | 8 |  |
| 4. | Отдельное мероприятие «Обеспечение деятельности административных комиссий по рассмотрению дел об административных правонарушениях» |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля рассмотренных протоколов об административных правонарушениях | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 5. | Отдельное мероприятие «Составление списков присяжных заседателей» |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля сформированных общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели | процентов | 100 | 100 | 100 |  |

**Муниципальная программа «Жизнеобеспечение Юрьянского района»**

Муниципальная программа «Жизнеобеспечение Юрьянского района» утверждена постановлением администрации Юрьянского района от 18.11.2020 года № 222.

Целью программы является создание условий для комфортного проживания населения на территории Юрьянского района.

Задачи Программы:

* обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса Юрьянского района;
* улучшение состояния окружающей природной среды;
* осуществление мероприятий комплексного благоустройства и санитарного содержания территории Юрьянского района;
* защита населения от болезней, общих с животными, осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев.

В 2022 году построена модульная котельная в с. Верховино. Разработана схема газоснабжения населенных пунктов. Выполнены мероприятия по развитию комфортной городской среды, обустройству контейнерных площадок, ликвидации свалок.

**Отчет за 2022 год**

**об исполнении плана реализации муниципальной программы**

**«Жизнеобеспечение Юрьянского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | источники финансирования | плановые расходы  тыс.руб | фактические расходы  тыс.руб | отношение фактических расходов к плановым, % | результат реализации мероприятия (краткое описание) | отметка о выполнении (выполнено/не выполнено) |
| Муниципальная  программа «Жизнеобеспечение Юрьянского района» | всего | 10731,9 | 9994,2 | 93,1 |  | выполнено |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 7568,5 | 7154,2 |
| районный бюджет | 3163,4 | 2840,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| 1. Мероприятия в сфере жилищно- коммунального хозяйства | всего | 7269,0 | 7259,7 | 99,8 | Строительство модульной котельной с. Верховино | выполнено |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 4750 | 4750 |
| районный бюджет | 2519,0 | 2509,7 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 2. Формирование муниципального фонда топливных ресурсов администрации Юрьянского района | всего | 0 | 0 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 3. Мероприятия по охране окружающей среды | всего | 1676,95 | 1376,0 | 82 |  | выполнено |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 1134,5 | 1134,5 |
| районный бюджет | 542,45 | 241,5 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 4. Мероприятия по защите населения от болезней, общих для человек и животных | всего | 0,1 | 0 | 0 |  | не выполнено |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0,1 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 5. Мероприятия в части организации осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев | всего | 184,6 | 73,8 | 40 | отловлено  10 животных без владельцев | выполнено |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 184,6 | 73,8 |
| районный бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 6. Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры (проект ППМИ) Юрьянского района | всего | 0 | 0 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 7.Выплата гражданам вознаграждения за добытых волков на территории Юрьянского района | всего | 65,0 | 55,0 | 84,6 | добыто 11 волков | выполнено |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| районный бюджет | 65,0 | 55,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 8. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | всего | 536,2 | 534,6 | 99,7 | оборудовано 14 площадок | выполнено |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 509,3 | 507,8 |
| районный бюджет | 26,9 | 26,8 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 9.Разработка схем газоснабжения населенных пунктов | всего | 1000,0 | 695,1 | 69,5 |  | выполнено |
| федеральный бюджет | 0 |  |
| областной бюджет | 990,0 | 688,1 |
| районный бюджет | 10,0 | 7,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |

**Сведения**

**о достижении значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы**

**«Жизнеобеспечение Юрьянского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | вид программы,  наименование показателя | единица измерения | значение показателей | | | основание отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год предшествующий отчетному  2021 | значение показателей  2022 | |
| план | факт |
|  | **Муниципальная программа «Жизнеобеспечение Юрьянского района»** |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество аварий и повреждений на 1км сети тепло-, водоснабжение, водоотведение, в год | % | 2 | 1,5 | 1,5 |  |
| 2 | Износ коммунальных систем | % | 80 | 75 | 75 |  |
| 3 | Доля ежегодно заменяемых сетей | % | 2 | 2 | 3 |  |
| 4 | Количество отловленных безнадзорных домашних животных на территории Юрьянского района | ед | 7 | 20 | 10 |  |
| 5 | Оборудование контейнерных площадок для сбора и вывоза ТКО | ед | 42 | 15 | 14 |  |
| 6 | Выплата гражданам вознаграждения за добытых волков на территории Юрья | ед | 8 | 6 | 11 |  |
| 7 | Количество ликвидированных свалок | ед | 3 | 2 | 2 |  |

**Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Юрьянского района»**

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Юрьянского района» утверждена постановлением администрации Юрьянского района от 13.11.2020 года № 220.

Целью программы является обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения с выполнением работ по их содержанию и ремонту в целях доведения транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований и создание безопасных условий дорожного движения на дорогах местного значения Юрьянского района, обеспечение населения района регулярным автобусным сообщением между поселениями в границах Юрьянского района, сохранение социально значимых межселенческих автобусных маршрутов.

Задачи Программы:

обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

создание безопасных условий дорожного движения на дорогах местного значения Юрьянского района;

создание условий для предоставления транспортных услуг населению.

В 2022 году осуществлялось содержание 247 км дорог и отремонтировано 2,9 км дорог.

**Отчет за 2022 год**

**об исполнении плана реализации муниципальной программы**

**«Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Юрьянского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | источники финансирования | плановые расходы, тыс.руб | фактические расходы, тыс.руб | отношение фактических расходов к плановым, % | результат реализации мероприятия (Краткое описание) | отметка о выполнении (выполнено/не выполнено) |
| Муниципальная  программа «Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Юрьянского района» | всего | 74767,0 | 74736,0 | 99,9 | о | выполнено |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 59490,7 | 59490,7 |
| районный бюджет | 15276,3 | 15245,3 |
| внебюджетные источники |  |  |
| 1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, вне границ населенных пунктов Юрьянского района | всего | 27081,3 | 27050,6 | 99,9 | отремонтировано 2,9 км дорог, осуществлялось содержание 247 км дорог | выполнено |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 23690,0 | 23690,0 |
| районный бюджет | 3391,3 | 3360,6 |
| внебюджетные источники |  |  |
| 1.1.Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (Юрья-Загарье) | всего | 33948,3 | 33948,3 | 100 | отремонтировано 2,9 км дороги | выполнено |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 33948,3 | 33948,3 |
| районный бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 2. Организация безопасности дорожного  движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Юрьянского района | всего | 0 | 0 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 3. Предоставление межбюджетных трансфертов городским и сельским поселениям на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог расположенных в границах населенных пунктов в соответствии с Соглашениями. | всего | 1550,0 | 1549,7 | 100 |  | выполнено |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| районный бюджет | 1550,0 | 1549,7 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 4. Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Юрьянского района и создание условий для предоставления качественных и доступных транспортных услуг населению. | всего | 12187,4 | 12187,4 | 100 |  | выполнено |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 1852,4 | 1852,4 |
| районный бюджет | 10335,0 | 10335,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |

**Сведения**

**о достижении значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Юрьянского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | вид программы,  наименование показателя | единица измерения | значение показателей | | | основание отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год предшествующий отчетному  2021 | значение показателей  2022 | |
| план | факт |
|  | Муниципальная  программа **«**Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Юрьянского района |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 60 | 58 | 58 |  |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | км | 150,67 | 143,26 | 143,26 |  |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 1 | 2 | 2 |  |
| 4 | Количество социальных пригородных маршрутов | ед | 12 | 12 | 12 |  |
| 5 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 2,9 | 2,9 |  |

**Муниципальная программа «Социальная политика и профилактика правонарушений в Юрьянском районе»**

Муниципальная программа "Социальная политика и профилактика правонарушений в Юрьянском районе" (далее - Программа) направлена на обеспечение эффективной реализации основных направлений социальной политики в районе, повышение общественной и личной безопасности граждан на территории района, на профилактику социального сиротства, на оказание адресной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

Основной целью реализации программы является обеспечение эффективной реализации основных направлений социальной политики в районе, повышение общественной и личной безопасности граждан на территории района.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- выполнение отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству;

- поддержка общественной организации районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда;

- пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы;

- предоставление частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной выплаты отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в населенных пунктах или поселках городского типа;

- обеспечение земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям, инфраструктурой (за исключением объектов дорожной инфраструктуры);

- повышение общественной и личной безопасности граждан на территории района;

- создание условий для приостановления роста немедицинского потребления наркотиков и их незаконного оборота, поэтапного сокращения распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений;

- выполнение отдельных государственных полномочий по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В муниципальную программу включены следующие подпрограммы:

- «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Юрьянском районе» на 2021 - 2025 годы;

- «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Юрьянском районе» на 2021 - 2025 годы, в рамках которой реализуется план мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года.

В рамках муниципальной программы запланирована реализация отдельных мероприятий:

- выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с законом Кировской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию»;

- выполнение отдельных государственных полномочий по назначению и выплате ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и по начислению и выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям;

- выполнение отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству;

- поддержка общественной организации Юрьянского района Совет ветеранов (пенсионеров войны и труда);

- пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы;

- предоставление частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в населенных пунктах или поселках городского типа;

- обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

**Подпрограмма «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Юрьянском районе» на 2021 - 2025 годы.** По итогам 2022 года преступность на территории Юрьянского района характеризуется снижением с 224 до 205 или на 7,7%. Количество раскрытых преступлений снизилось со 134 до 111 или на 17,2 %, % раскрытых составил 54,1% (АППГ – 60,1%).

Наблюдается значительное снижение тяжких и особо тяжких преступлений – с 74 до 59 преступлений или на 20,3%.

Возросло число таких преступлений, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – с 3 до 6; грабежи – с 2 до 6;

кражи из торговых точек – с 1 до 5; вымогательства – с 0 до 1; мошенничества – с 22 до 26, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (ИТТ) – с 16 до 19; поджоги – с 1 до 5; преступления, совершённые ранее судимыми – с 51 до 57 или на 11,8%; совершённые в общественных местах – с 41 до 43 или на 4,9%.

Осталась стабильной ситуация с подростковой преступностью: количество преступлений осталось на уровне прошлого года - 2, уличная преступность снизилась с 32 до 24 или на 25,0%. Удалось добиться снижения количества преступлений, совершённых лицами, ранее совершавшими со 111 до 101 или на 9,0%, лицами, находящимися в состоянии опьянения с 77 до 52 или на 32,5%.

**Подпрограмма «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Юрьянском районе» на 2021 - 2025 годы.** В отчетном периоде возбуждено 1 уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.231 УК РФ (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества) В течение отчетного периода по ст. 6.9.1 КоАП РФ составлено 4 административных протокола

**Отдельное мероприятие «Выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с законом Кировской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию»**. В 2022 году за счет средств субвенции из областного бюджета, предусмотренной на выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобретены 3 жилые помещения (жилыми помещениями обеспечены 3 человека).

**Отдельное мероприятие «Выполнение отдельных государственных полномочий по назначению и выплате ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и по начислению и выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям».** На территории района проживают 12 приемных семей, в которых воспитываются 22 ребенка и 9 опекунских семей, в которых воспитываются 9 детей. В соответствии с законом Кировской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию» детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством), в приемной семье, предоставляются ежемесячная выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье (далее - ребенок); ежемесячная денежная выплата на ребенка, воспитывающегося в семье, имеющей трех и более детей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье.

**Отдельное мероприятие** **«Выполнение отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству»**. Предусмотрено 3,0 ставки, фактически осуществляли трудовую деятельность 3 специалиста, 1 из них на 0,5 ставки, вакант 0,5 ставки.

**Отдельное мероприятие** **«Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы».** Пенсионным обеспечением охвачены 24 лица, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, 7 пенсионное обеспечение не получают по заявлению (трудоустроены).

**Отдельное мероприятие «Предоставление частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в населенных пунктах или поселках городского типа»**. Частичную компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов, работающим в муниципальных учреждениях и проживающим в населенных пунктах или поселках городского типа, получают 51 человек.

**Отдельное мероприятие «Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав».** Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав осуществляют 2 специалиста (1,5 ставки).

В отчетном периоде комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав проведено 28 (АППГ - 29) заседаний, из них 2 выездных. На заседаниях комиссии рассмотрены 42 профилактический вопрос (АППГ – 51), вынесено 70 постановлений, руководителям органов и учреждений системы профилактики вынесено 1999 поручений. В течение отчетного периода на рассмотрение поступили 84 административных материала в отношении несовершеннолетних, родителей (законных представителей), иных лиц (АППГ - 86); 27 постановлений (определений) об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении в отношении несовершеннолетних; 6 определений об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении в отношении родителей. По итогам рассмотрения материалов вынесено 49 постановлений о назначении административного наказания (АППГ – 80), 5 материалов прекращены (АППГ –7). Наложено штрафов на сумму 23900,0 рублей (АППГ – 22150,0). По всем материалам, по которым в установленный законом срок не произведена уплата административного штрафа, копии постановлений направлены в службу судебных приставов для принудительного взыскания.

**Отдельное мероприятие «Оборудование жилых помещений с печным отоплением многодетных малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, автономными пожарными извещателями».** В целях оборудования жилых помещений с печным отоплением многодетных малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, автономными пожарными извещателями, пожарные оповещали установлены 94 семьям.

**ОТЧЕТ за 2022 год  
 об исполнении плана реализации муниципальной программы**

**«Социальная политика и профилактика правонарушений в Юрьянском районе»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | Плановые расходы | Фактические расходы | Отношение фактических расходов к плановым расходам, % | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Отметка о выполнении (выполнено/  не выполнено) |
| Программа «Социальная политика и профилактика правонарушений в Юрьянском районе» | всего | 12352,0 | 10087,0 | 81,7 |  | выполнено |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 10452,2 | 8187,2 |
| районный бюджет | 1899,8 | 1899,8 |
| внебюджетные  источники |  |  |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Юрьянском районе» | всего | 145,5 | 145,5 | 100 | преступность снизилась с 224 до 205 или на 7,7%. | выполнено |
| Федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 145,5 | 145,5 |
| внебюджетные  источники |  |  |
| Подпрограмма «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Юрьянском районе» | всего | 3,4 | 3,4 | 100 | возбуждено 1 преступление | выполнено |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 3,4 | 3,4 |
| внебюджетные  источники |  |  |
| **Отдельное мероприятие**  Выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с законом Кировской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию» | Областной бюджет | 3135,6 | 1565,2 | 49,9 | приобретены 3 жилых помещения | выполнено |
| **Отдельное мероприятие**  Выполнение отдельных государственных полномочий по назначению и выплате ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и по начислению и выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям | Областной бюджет | 4010,4 | 4010,4 | 100 | На территории района проживают 12 приемных семей, в которых воспитываются 22 ребенка и 9 опекунских семей, в которых воспитываются 9 детей. | выполнено |
| **Отдельное мероприятие**  Выполнение отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству | Областной бюджет | 1555,0 | 958,5 | 61,6 | Предусмотрено 3,0 ставки, фактически осуществляли трудо-вую деятельность 3 специалиста, из них 1 специалист на 0,5 ставки | выполнено |
| **Отдельное мероприятие**  Поддержка общественной организации Юрьянского района Совет ветеранов (пенсионеров войны и труда) | Всего | 361,0 | 361,0 | 100 |  | выполнено |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет |  |  |
| Местный бюджет | 361,0 | 361,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |
| **Отдельное мероприятие**  Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы | Всего | 1302,1 | 1302,1 | 100 | Пенсионным обеспечением охвачены 24 лица | выполнено |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет |  |  |
| Местный бюджет | 1302,1 | 1302,1 |
| **Отдельное мероприятие**  Предоставление частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в населенных пунктах или поселках городского типа | Всего | 518,0 | 491,0 | 94,8 | частичную компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получают 51 человек | выполнено |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 518,0 | 491,0 |
| Местный бюджет |  |  |
| **Отдельное мероприятие**  Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Всего | 1015,0 | 959,9 | 95,6 | Проведено 28 (АППГ - 29) заседаний, из них 2 выездных. На заседаниях комиссии рассмотрены 42 профилактический вопрос (АППГ – 51), вынесено 70 поста-новлений, руководи-телям органов и учреждений системы профилактики выне-сено 1999 поручений | выполнено |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 1015,0 | 959,9 |
| Местный бюджет |  |  |
| **Отдельное мероприятие**  Оборудование жилых помещеыполненовом), в приемной семье.ний с печным отоплением многодетных малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, автономными пожарными извещателями | Всего | 202,5 | 205,5 | 100 | пожарные извещатели установлены 94 семьям | выполнено |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 202,5 | 205,5 |
| Местный бюджет |  |  |
| **Отдельное мероприятие**  Социальное пособие на погребение (решение Юрьянской районной Думы № 20/8 от 06.02.2013 «Об утверждении Положения о присвоении звания «Почетный гражданин Юрьянского района») | Всего | 87,8 | 87,8 | 100 | Социальное пособие выплачено | выполнено |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет |  |  |
| Местный бюджет | 87,8 | 87,8 |

**Сведения  
о достижении значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы  
«Социальная политика и профилактика правонарушений в Юрьянском районе»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N№ п/п | Вид программы, наименование показателя | Единица  измерения | Значение показателей | | | Обоснование  отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному [202](file:///C:\Users\boss\Багаевы\AppData\Local\Opera\Opera\temporary_downloads\RLAW24060000_0_20130527_143409_52876.rtf#Par491#Par491)1 | Отчетный 2022 год | |
| план | факт |
| **Социальная политика и профилактика правонарушений в Юрьянском районе** | | | | | | |
| 1 | количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилым помещением в соответствии с законом Кировской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию» | чел | 5 | 5 | 3 | 2 человека изменили муниципальное образование |
| 2 | количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающую семью, от общего количества выявленных таких детей | чел | 4 | 4 | 2 |  |
| 3 | количество лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, имеющих пенсионное обеспечение | чел | 23 | 28 | 24 | 7 не обеспечены пенсионным обеспечением в связи с трудоустройством |
| 4 | количество специалистов, получающих частичную компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной выплаты отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в населенных пунктах или поселках городского типа | чел | 51 | 51 | 51 |  |
| 5 | количество семей, обеспеченных земельными участками, предназначенными для предоставления многодетным семьям, обеспеченных инфраструктурой (за исключением объектов дорожной инфраструктуры) | ед | 7 | 28 | 8 | Нежелание выбирать земельные участки из утвержденных перечней, планируют заменить социальной выплатой |
| 6 | количество зарегистрированных преступлений на территории района, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявленных правоохранительными органами | ед | 1 | 2 | 1 |  |
| 7 | количество преступлений, свершённых несовершеннолетними или при их участии | ед | 2 | 2 | 2 | Совершены несовершеннолетними жителями других муниципальных образований |
| 8 | количество трудоустроенных лиц трудоспособного возраста, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы, от числа обратившихся в органы службы занятости населения | чел | 3 | 7 | 4 | нежелание лиц трудоустраиваться |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Юрьянском районе** | | | | | | |
| 1 | количество зарегистрированных преступлений | ед | 245 | 240 | 205 |  |
| 2 | раскрываемость преступлений | % | 63,8 | 115 | 54,1 |  |
| 3 | количество преступлений, совершенных в общественных местах | ед |  | 25 | 43 |  |
| 4 | количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии | ед | 2 | 2 | 2 |  |
| 5 | количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления | ед | 111 | 30 | 101 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Юрьянском районе** | | | | | | |
| 1 | Вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков | Случаев на 100 тыс. населения | 90,8 | 4,2 | 29,0 |  |
| 2 | Криминогенность наркомании | Случаев на 100 тыс. населения | 90,8 | 4,2 | 29,0 |  |
| 3 | Количество случаев отравления наркотиками, в том числе среди несовершеннолетних | Случаев на 100 тыс. населения | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Количество случаев смерти в результате потребления наркотиков | Случаев на 100 тыс. населения | 0 | 0 | 0 |  |

**Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»**

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» направлена на повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами Юрьянского района путем привлечения доходов в бюджет муниципального образования.

В 2021 году сумма заложенных денежных средств по муниципальной программе составила 889,5 тыс. рублей с учетом комплексных кадастровых работ, которые будут выполняться в 2022 году. Комплексные кадастровые работы проводимые на территории Юрьянского района помогут выполнить уточнить местоположение границ земельных участков, а так же заполнить сведения о правообладании собственников недостающие в едином государственном реестре недвижимости по земельным участкам, а так же по объектам капитального строительства.

Денежные средства освоены полностью, выполнены кадастровые работы по формированию земельных участков, в том числе и вынос поворотных точек в натуру земельных участков для многодетных семей. А также выполнены работы по оценке рыночной стоимости для продажи муниципального имуществе через аукционы.

По отдельному мероприятию «Обеспечение финансирования расходов, связанных с управлением имуществом и земельными ресурсами» денежные средстве не освоены в полном объеме в виду, того, что коммунальные платежи были больше запланированы.

Показатель в 2021 году не выполнен по предоставлению земельных участков многодетным гражданам Юрьянского района, обратившихся с заявлениями о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно в виду того, что земельные участки находящиеся в д. Ивановщина и в с. Загарье территориально не устраивают граждан.

Ежегодное увеличение не менее чем на 10% количества объектов имущества в перечнях государственного имущества и перечнях муниципального имущества в субъектах Российской Федерации дает возможность субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам в выборе взять в аренду муниципальное имущество. Цель предоставления муниципального имущества для субъектам малого и среднего предпринимательства наиболее максимально заключения договоров аренды, что дает возможность пополнять бюджет района.

Количество объектов муниципального имущества, предоставляемого субъектам МСП в долгосрочное владение (пользование) на основании договоров осталось без изменений, план не выполняется, в виду заинтересованных лиц.

**Отчет за 2022 год**

**об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | источники финансирования | плановые расходы  тыс.руб | фактические расходы  тыс.руб | отношение фактических расходов к плановым, % | результат реализации мероприятия (Краткое описание) | отметка о выполнении (выполнено/не выполнено) |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»** | всего | **6894,8** | **6807,6** | **98,7** |  | Работы не выполнены в полном объеме, т.к. была экономия за счет отторгованных денежных средств. |
| федеральный бюджет | 5346,3 | 5346,3 | 100 |
| областной бюджет | 285,8 | 285,8 | 100 |
| районный бюджет | **1289,7** | **1175,5** | **91,1** |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,00 | 0 |
| Отдельное мероприятие «Выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков» | всего | **120,0** | **120,0** | **100** | Выполнены кадастровые работы по формированию земельных участков, в том числе и вынос поворотных точек в натуру земельных участков для многодетных семей | Работы выполнены в полном объеме |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| районный бюджет | **120,0** | **120,0** | **100** |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Отдельное мероприятие «Проведение комплексных кадастровых работ» | всего | **5917,9** | **5917,9** | 100 | Проведены комплексные кадастровые работы в 2022 году | Работы выполнены в полном объеме |
| федеральный бюджет | 5346,3 | 5346,3 | 100 |
| областной бюджет | 285,8 | 285,8 | 100 |
| районный бюджет | **285,8** | 285,8 | 100 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,00 | 0 |
| Отдельное мероприятие «Подготовка заключений о рыночной стоимости имущества, земельных участков» | всего | **150,0** | **150,0** | **100** | Выполнены работы по рыночной стоимости для продажи муниципального имуществе через аукционы | Работы выполнены в полном объеме |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| районный бюджет | **150,0** | **150** | **100** |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Отдельное мероприятие «Обеспечение финансирования расходов, связанных с управлением имуществом и земельными ресурсами» | всего | **706,9** | **619,7** | **87,6** | Заключены договора на обслуживание программного обеспечения, оплата коммунальных платежей, прочие расходы | Работы не выполнены в полном объеме, т.к. была экономия за счет отторгованных денежных средств |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| районный бюджет | **706,9** | **619,7** | **87,6** |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,00 | 0 |

**Сведения**

**о достижении значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | вид программы,  наименование показателя | единица измерения | значение показателей | | | основание отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год предшествующий отчетному (2021) | значение показателей | |
| план | факт |
| 1 | Доля обеспеченности земельными участками многодетных граждан Юрьянского района, обратившихся с заявлениями о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно | % | 95 | 95 | 93 | План не выполнен, в виду не заинтересованности в приобретении земельных участков |
| 2 | Ежегодное увеличение не менее чем на 10% количества объектов имущества в перечнях государственного имущества и перечнях муниципального имущества в субъектах Российской Федерации | единиц | 16 | 18 | 18 | Показатель увеличения выполнен |
| 3 | Количество объектов муниципального имущества, предоставляемого субъектам МСП в долгосрочное владение (пользование) на основании договоров | единиц | 7 | 8 | 6 | План не выполнен, в виду отсутствия заинтересованности лиц |
| 4 | Выполнение комплексных кадастровых работ | кварталов | 0 | 11 | 57 | Показатель перевыполнен |

**Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка предпринимательской инициативы в Юрьянском районе»**

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка предпринимательской инициативы в Юрьянском районе» утверждена постановлением администрации Юрьянского района от 03.03.2021 года № 31, изменения были внесены постановлением администрации района от 11.03.2022 года.

Целью Программы является обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Юрьянском районе.

Задачи Программы:

информационно-консультационная поддержка СМСП;

имущественная поддержка СМСП;

повышение привлекательности предпринимательства и стимулирование интереса различных групп граждан к бизнесу;

внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности имущественная поддержка СМСП;

финансовая поддержка;

создание условий для развития малых форматов торговли.

В течение прошедшего года проводилась бесплатная информационно- консультационная поддержка по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью. На сайте Юрьянского района на постоянной основе размещались публикации на данную тему.

Целевой показатель по увеличению количества объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, выполнен и составил 18 единиц.

Информация для самозанятых была передана для размещения в библиотечную сеть района и МФЦ Юрьянского района. По данным налоговой инспекции в 2022 году 261 человек Юрьянского района получил статус «самозанятый».

Финансовая поддержка СМСП за счёт средств районного бюджета не предоставлялась.

**Сведения**

**о достижении значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка предпринимательской инициативы в Юрьянском районе»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | вид программы,  наименование показателя | единица измерения | значение показателей | | | основание отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год предшествующий отчетному (2021) | значение показателей | |
| план | факт |
|  | **«Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка предпринимательской инициативы в Юрьянском районе»** |  |  |  |  |  |
| 1 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая ИП | ед | 420 | 409 | 399 | часть предпринимателей сдали свидетельство ИП, перешли в разряд самозанятых |
| 2 | доля занятых в сфере МСП по отношению к численности занятых в экономике | % | 22 | 21 | 20 | сокращение количества СМП |
| 3 | увеличение количества объектов имущества, включённых в перечень для передачи в аренду СМСП | % | 17 | 18 | 18 | выполнено |