ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЮРЬЯНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 18.01.2025 |  | 65/397 |
| --- | --- | --- |

О Календарном плане мероприятий
по подготовке и проведению дополнительных выборов Думы муниципального образования Гирсовское сельское поселение Юрьянского района Кировской области

16 марта 2025 года

В соответствии с частью 1 статьи 19 Закона Кировской области 
«О выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской области»,

территориальная избирательная комиссия Юрьянского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению   дополнительных выборов депутатов Думы муниципального образования Гирсовское сельское поселение Юрьянского района Кировской области.

Прилагается.

2. Направить настоящее постановление главе  сельского поселения Юрьянского района - в участковую избирательную комиссию и разместить  на официальном сайте муниципального образования Юрьянский муниципальный район в разделе «Территориальная избирательная комиссия» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель комиссии         З.М. Волкова

Секретарь комиссии               Н.Ю. Колпащикова

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Думы Гирсовского сельского поселения Юрьянского района Кировской области пятого созыва

16 марта 2025 года

| № п/п | ###### Содержание мероприятия |  | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |
|  | Принятие решения о назначении дополнительных выборов депутатов представительного органа (далее – выборы) и о сокращении сроков избирательных действий на одну треть (ч. 5 ст. 5 ЗО, ч. 2, 3, 11 ст. 63 ЗО) |  | 16 января 2025 года | Представительный орган муниципального образования |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации (ч. 5 ст. 5 ЗО) |  | 18 января 2025 года | Представительный орган муниципального образования |
| ## ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |
|  | Уточнение перечня избирательных участков и их границ в случаях, предусмотренных Федеральным законом (ч. 1 ст. 10 ЗО, п. 2.2 ст. 19 ФЗ) |  | не позднее 27 января 2025 года | Глава местной администрации муниципального района (далее – глава) по согласованию с территориальной избирательной комиссией (далее – ТИК) |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий (далее – УИК) (ч. 5 ст. 10 ЗО) |  | не позднее 16 февраля 2025 года | Глава администрации поселения |
|  | Представление сведений об избирателях в ТИК (ч. 3 ст. 12 ЗО) |  | сразу после назначения дня голосования | Глава |
|  | Информирование ТИК об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях (распоряжение Председателя Правительства Кировской области) |  | ежедневно со дня представления сведений | Глава |
|  | Составление и передача по акту первого экземпляра списка избирателей в соответствующую УИК (ч. 6 ст. 12 ЗО) |  | не позднее 8 марта 2025 года | ТИК |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения (ч. 7 ст. 12 ЗО) |  | 8 марта 2025 года | УИК |
|  | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей |  | 8 марта 2025 года | УИК |
|  | Уточнение списка избирателей (ч. 2 ст. 14 ЗО) |  | после получения списка избирателей из ТИК и до окончания времени голосования | УИК |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью УИК (ч. 7 ст. 12 ЗО) |  | не позднее 18.00 15 марта 2025 года | Председатель и секретарь УИК |
|  | Оформление (брошюрование) отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) (ч. 6 ст. 12 ЗО) |  | не позднее 15 марта 2025 года | Председатель УИК |
| # ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ |  |  |  |  |
|  |  | Составление списка политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений, а также иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах и размещение его на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направление указанного списка в ТИК (ч. 2 ст. 251 ЗО) | не позднее 20 января 2025 года | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кировской области |
|  |  | Публикация предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном (государственном) периодическом печатном издании и размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ч. 10 ст. 38 ЗО) | не позднее 8 марта 2025 года | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов |

| НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Представление в соответствующую ТИК списка наблюдателей, назначенных в участковые и территориальную избирательную комиссию (ч. 51 ст. 24 ЗО) |  | не позднее 13 марта 2025 года | Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат, субъекты общественного контроля |
|  | Представление наблюдателем направления, выданного избирательным объединением, зарегистрированным кандидатом, субъектами общественного контроля в комиссию, в которую назначен наблюдатель (ч. 6 ст. 24 ЗО) |  | 15, 16 марта 2025 года | Наблюдатели, указанные в списках, представленных в ТИК |
|  | Подача заявок на аккредитацию в соответствующую комиссию для осуществления полномочий, указанных в частях 12, 3, 111 ст. 24 ЗО (ч. 112, ст. 24 ЗО) |  | не позднее 10 марта 2025 года | Редакции СМИ |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |
|  |  | Извещение ТИК о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов (пп. «в» п. 1 ст. 27 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях») | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня – при его проведении за пределами указанного населенного пункта | Избирательное объединение |
|  |  | Выдвижение кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования в порядке самовыдвижения (ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 302 ЗО) | Со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не ранее официального опубликования (публикации) схемы одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов и не позднее 13 февраля 2025 года до 18.00 часов | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
|  |  | Выдвижение избирательным объединением кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования по одномандатным (многомандатным) избирательным округам (ч. 4 ст. 291, ч. 1 ст. 302 ЗО) | Со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не ранее официального опубликования (публикации) схемы одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов и не позднее 13 февраля 2025 года до 18 часов | Избирательные объединения |
|  |  | Представление в ТИК документов кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения (ч. 1, 8 ст. 302 ЗО) | не позднее 13 февраля 2025 года в рабочее время до 18 часов по местному времени | Кандидаты, а в случае, если кандидат болен или содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых – иные лица по его просьбе (в случае удостоверения подлинности подписи кандидата) |

|  | Представление в ТИК документов кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному (многомандатному) избирательному округу (ч. 1, 8 ст. 302 ЗО) | не позднее 13 февраля 2025 года в рабочее время до 18 часов по местному времени | Кандидаты, а в случае, если кандидат болен или содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых – иные лица по его просьбе (в случае удостоверения подлинности подписи кандидата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Выдача письменного подтверждения кандидатам о получении документов о выдвижении кандидатов (ч. 10 ст. 302, ч. 9 ст. 303) | незамедлительно после представления и приема документов | ТИК |
|  | Представление документов для регистрации кандидата в соответствующую избирательную комиссию (ч. 3 ст. 307 ЗО) | не позднее 18 часов 16 февраля 2025 года | Кандидат |
|  | Направление в соответствующие органы представлений о проверке достоверности сведений о кандидатах (ч. 4 ст. 309 ЗО) | после представления соответствующих сведений кандидатом | ТИК |

|  | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, или несоблюдении требований закона к оформлению документов и о дне заседания избирательной комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации (ч. 2 ст. 3010 ЗО) | не позднее чем за 2 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, представление отсутствующей копии документа, предусмотренного Законом области (ч. 2 ст. 3010 ЗО) | не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат, избирательное объедение |
|  | Принятие решения о регистрации кандидатов с указанием даты и времени регистрации либо об отказе в регистрации (ч. 1 ст. 3010 ЗО) | в течение 7 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата | ТИК |
|  | Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверения о регистрации (ч. 10 ст. 3010 ЗО) | после принятия решения о регистрации | ТИК |
|  | Выдача кандидату в случае отказа в регистрации копии решения избирательной комиссии с изложением оснований отказа (ч. 3 ст. 3010 ЗО) | в течение одних суток с момента принятия решения | ТИК |
|  | Передача в СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах, о кандидатах, выдвинутых по избирательным округам (ч. 11 ст. 3010 ЗО) | не позднее чем через 48 часов после регистрации | ТИК |
| ## СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |
|  | Регистрация доверенных лиц, назначенных кандидатом (ч. 1 ст. 3013 ЗО) | в течение 4 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц | ТИК |
|  | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения служебных обязанностей (ч. 7 ст. 33 ЗО) | не позднее чем через 4 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры (ч. 1 ст. 3011 ЗО) | не позднее 11 марта 2025 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 14 марта 2025 года | Зарегистрированный кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата (ч. 3 ст. 3011 ЗО) | не позднее 11 марта 2025 года | Избирательное объединение |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах (ч. 12 ст. 3010, ч. 3, 4 ст. 55 ЗО) | не позднее 8 марта 2025 года | УИК |
|  | Размещение на стендах в помещениях участковых избирательных комиссий информации об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов (в случае отмены регистрации), о снятии кандидатом своей кандидатуры (ч. 12 ст. 3010 ЗО) | после отмены регистрации (аннулирования регистрации) | УИК |
|  | Агитационный период (ч. 1 ст. 39 ЗО) | для избирательного объединения начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидата; для кандидата – со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и прекращается в ноль часов по местному времени 15 марта 2025 года | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление их в ТИК, а также представление в ТИК сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (ФИО индивидуального предпринимателя, наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, где находится его место жительства) (ч. 8 ст. 44 ЗО) | не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (не позднее 7 февраля 2025 года) | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях (ч. 2 ст. 39 ЗО) | с 24 февраля 2025 года до 00 часов 15 марта 2025 года | Зарегистрированные кандидаты |

|  | Предоставление перечня муниципальных (либо, при их отсутствии, региональных государственных) организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий (ч. 7 ст. 37 ЗО) | не позднее 25 января 2025 года | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Публикация перечня муниципальных (либо, при их отсутствии, региональных государственных) организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий (ч. 6 ст. 37 ЗО) | не позднее 28 января 2025 года | ТИК |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов (ч. 8 ст. 40 ЗО) | не позднее 7 февраля 2025 года | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, редакции сетевого издания |
|  | Представление в ТИК сведений, указанных в п. 48 настоящего плана, а также информации о дате и об источнике их опубликования, о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации, уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании (ч. 8 ст. 40 ЗО) | не позднее 7 февраля 2025 года | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, редакции сетевого издания |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами (ч. 10 ст. 41 ЗО) | по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 23 февраля 2025 года | ТИК, представители организаций телерадиовещания |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты и времени выхода в эфир агитационных материалов на платной основе (ч. 13 ст. 41 ЗО) | по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 23 февраля 2025 года | Организация телерадиовещания |
|  | Реализация права кандидата отказаться от использования предоставленного им для проведения предвыборной агитации эфирного времени (ч. 15 ст. 41 ЗО) | не позднее чем за 4 дней до выхода в эфир | Зарегистрированный кандидат |
|  | Публикация информации об общем объеме печатной площади, которую муниципальное периодическое печатное издание безвозмездно предоставляет для целей предвыборной агитации (ч. 2 ст. 42 ЗО) | не позднее 8 февраля 2025 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади и определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов за плату (ч. 4, 8 ст. 42 ЗО) | по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 23 февраля 2025 года | Редакции соответствующих периодических печатных изданий, зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление филиалу ПАО «Сбербанк России» в Кировской области платежного документа о перечислении средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади в полном объеме (ч. 16 ст. 41, ч. 11 ст. 42 ЗО) | не позднее чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени, до опубликования агитационного материала | Зарегистрированный кандидат |
|  | Представление копии платежного документа с отметкой филиала «Сбербанк России» в Кировской области в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания (ч. 16 ст. 41, ч. 11 ст. 42 ЗО) | до предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированный кандидат |
|  | Установление времени предоставления помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц с избирателями (ч. 1, 12 ст. 43 ЗО) | после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | ТИК |

|  | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц с избирателями на время, установленное ТИК (ч. 2 ст. 43 ЗО) | в течение 2 дней со дня подачи указанных заявок | Собственники, владельцы помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в том числе организации, имеющие на день официального опубликования решения о назначении выборов, в уставном капитале долю РФ, субъектов РФ и (или) муниципальных образований, превышающую 30 % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Направление уведомления в письменной форме в ТИК о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено другим зарегистрированным кандидатам (ч. 2 ст. 43 ЗО) | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в том числе организации, имеющие на день официального опубликования решения о назначении выборов, в уставном капитале долю РФ, субъектов РФ и (или) муниципальных образований, превышающую 30 % |  |
|  | Размещение информации о факте предоставления помещения кандидату в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или доведение ее иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов (ч. 3 ст. 43 ЗО) | в течение 2 суток с момента получения уведомления | ТИК |  |
|  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (ч. 6 ст. 44 ЗО) | не позднее 23 февраля 2025года | Органы местного самоуправления по предложению ТИК |  |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») (ч. 3 ст. 36 ЗО) | с 12 марта 2025 года до 20:00 16 марта 2025 года | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие результаты опросов и прогнозы результатов выборов |  |
|  | Предоставление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров и копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров и копий иных агитационных материалов, сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адрес места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копии документа об оплате изготовления предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, а также электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде (ч. 3 ст. 44 ЗО) | до начала их распространения | Зарегистрированный кандидат |  |
|  | Представление в ТИК данных учета объема и стоимости эфирного времени и печатной площади, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях, предоставленных для проведения предвыборной агитации (ч. 10 ст. 40 ЗО) | не позднее 23 марта 2025 года | Организации, осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий |  |
|  | Хранение видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию (ч. 18 ст. 41 ЗО) | не менее 12 месяцев со дня выхода указанных программ в эфир | Организации телерадиовещания |  |
|  | Хранение учетных документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях (ч. 11 ст. 40 ЗО) | не менее 3 лет после дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий |  |
| ## ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |
|  | Перечисление на счет избирательной комиссии денежных средств на подготовку и проведение муниципальных выборов (ч. 1 ст. 46 ЗО) | не позднее 24 января 2025 года | Глава муниципального образования |  |
|  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда (ч. 1 ст. 47 ЗО) | в период после письменного уведомления комиссии о его выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для регистрации | Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |  |
|  | Представление сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов (ч. 71 ст. 47 ЗО) | периодически, по представлению комиссии или требованию кандидата, избирательного объединения | Филиал ПАО «Сбербанк России» |  |
|  | Предоставление по требованию ТИК, кандидата заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов (ч. 71 ст. 47 ЗО) | В двухдневный срок, а за 2 дня до дня голосования – немедленно | Филиал ПАО «Сбербанк России» |  |
|  | Передача в СМИ для опубликования информации о поступлении средств на специальный избирательный счет и расходовании этих средств (ч. 2 ст. 49 ЗО) | Не позднее 4 дней после окончания регистрации кандидатов и за 10 дней до дня голосования (5 марта 2025 года) | ТИК |  |
|  | Представление в ТИК финансовых отчетов о размерах избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств фонда (ч. 2 ст. 53 ЗО) |  | Кандидат |  |
|  | первый финансовый отчет | одновременно с представлением документов для регистрации кандидата |  |  |
|  | итоговый финансовый отчет | не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  |  |
|  | Осуществление контроля за порядком формирования средств избирательных фондов и расходованием этих средств (ч. 1 ст. 49 ЗО) | постоянно, с момента формирования избирательного фонда | ТИК |  |
|  | Передача в редакции СМИ копии итогового финансового отчета кандидата для опубликования (ч. 3 ст. 49 ЗО) | не позднее чем через 4 дней со дня их получения избирательной комиссией | ТИК |  |
|  | Опубликование сведений из итоговых финансовых отчетов кандидатов (ч. 4 ст. 49 ЗО) | в течение 2-х дней со дня их получения | Муниципальные средства массовой информации (при их отсутствии - государственные) |  |
|  | Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования и перечисления в избирательный фонд, неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете пропорционально вложенным средствам (ст. 51 ЗО) | после дня голосования | Кандидат |  |
|  | Перечисление в доход местного бюджета неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов и закрытие счет (ст. 51 ЗО) | по истечении 40 дней со дня голосования (с 25 апреля 2025 года) | Филиал ПАО «Сбербанк России» |  |
|  | Представление в ТИК отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов (ч. 10 ст. 46 ЗО) | не позднее чем через 7 дней после официального опубликования результатов выборов | УИК |  |
|  | Предоставление финансового отчета представительному органу муниципального образования о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов (ч. 10 ст. 46 ЗО) | не позднее чем через 40 дней после официального опубликования результатов выборов | ТИК |  |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней для голосования, порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней (ч. 4 ст. 56 ЗО) | не позднее 1 марта 2025 года |  | ТИК |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам избирательной комиссии с правом решающего голоса, разместившей заказ на изготовление избирательных бюллетеней (ч. 12 ст. 56 ЗО) | не позднее чем за 2 дня до получения комиссией избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации |  | ТИК |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям (ч. 14 ст. 56 ЗО) | не позднее 14 марта 2025 года |  | ТИК |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ или иным способом (ч. 2 ст. 57 ЗО) | не позднее 8 марта 2025 года |  | ТИК, УИК |
|  | Проведение голосования (ч. 1 ст. 57 ЗО) | с 8 до 20 часов 16 марта 2025 года |  | УИК |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования (ч. 2 ст. 61 ЗО) | сразу после окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке |  | УИК |
|  | Подписание протокола УИК об итогах голосования (ч. 23 ст. 61 ЗО) | на итоговом заседании участковой избирательной комиссии |  | Члены УИК с правом решающего голоса |
|  | Выдача заверенных копий протоколов УИК об итогах голосования по требованию члена УИК, наблюдателя, иных лиц, указанных в ч. 3 ст. 24 Закона области (ч. 26 ст. 61 ЗО) | немедленно после подписания протокола об итогах голосования |  | УИК при обращении соответствующих лиц |
|  | Передача первых экземпляров протоколов об итогах голосования в ТИК (ч. 27 ст. 61 ЗО) | незамедлительно после подписания протоколов |  | УИК |
|  | Определение результатов выборов (ч. 1 ст. 62 ЗО) | не позднее 18 марта 2025 года |  | ТИК |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата об избрании (ч. 1 ст. 631 ЗО) | После определения результатов выборов |  | ТИК |
|  | Представление в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа, главы муниципального образования либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей (ч. 1 ст. 631 ЗО) | В 4-дневный срок после извещения зарегистрированного кандидата, избранного депутатом представительного органа |  | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом представительного органа |
|  | Регистрация избранных депутатов представительного органа муниципального образования и выдача им удостоверения об избрании (ч. 4 ст. 631 ЗО) | После официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата |  | ТИК |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам в СМИ (ч. 2 ст. 64 ЗО) | в течение одних суток после определения результатов выборов |  | ТИК |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о количестве голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов (ч. 3 ст. 64 ЗО) | не позднее 10 дней со дня голосования (не позднее 26 марта 2025 года) |  | ТИК |
|  | Официальное опубликование в СМИ данных протокола ТИК о результатах выборов, данных протоколов УИК об итогах голосования (ч. 4 ст. 64 ЗО) | в течение 2 месяцев со дня голосования (не позднее 16 мая 2025 года) |  | ТИК |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов | В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Кировской области |  | ТИК |

ЗО - Закон Кировской области от 28.07.2005 N 346-ЗО «О выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных образований 
в Кировской области».

ФЗ – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Распоряжение Председателя Правительства Кировской области от 17.05.2021 № 31-пр «Об организации работы по проведению регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории Кировской области» (ред. от 07.05.2024 № 12-пр)

В случае наличия муниципального телерадиоканала

В случае наличия  муниципального средства массовой информации