## Лист1
Отчет об исполнении концессионных соглашений по
Юрьянскому району на 01.01.2023 года
(район)
№ п\п | Концедент | Концессионер | Дата заключения КС | Наименование мероприятий, реализующих по концессионному соглашению | Дата начала реализации мероприятия |  | Дата окончания реализации мероприятия |  | Стоимость мероприятия тыс. руб (без НДС) |  | Источник финансирования мероприятия* |  | Примечание (причины отклонения)
[5 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | МО Юрьянский муниципальный район Кировской области |  |  | Объекты теплоснабжения с. Медяны | 2023 | 0 | 2042 | 0 | 19963 | 0 | 0 | 0 | В 2022 году заключено новое концесионное соглашение с ООО "Лесстройкомплект".
2 | МО Юрьянский муниципальный район Кировской области | ООО "Ирина" | № 259/01/2019 от 23.09.2019 (дополнительное соглашение № 1 от 01.10.2020) | Замена тепловой изоляции, замена изношенных труб тепловых сетей | 2019 | 2020 | 2023 |  | 1325 | 704.84 | собственные средства | собственные средства
3 | МО Юрьянский муниципальный район Кировской области | ИП Гордеева О.В. | № 3/01/2020 от 13.01.2020 (дполнительное соглашение № 1 от 24.02.2021) | Установка нового оборудования (котлы, насосы, ХВО, емкости). Замена изношенных трубопроводов и газоходов) внутрених инженерных коммуникаций | 2020 | 2021 | 2029 |  | 1402.45 | 1009 | кредитные средства | кредитные средства
|  |  |  | модернизация котельной |  |  |  |  | 241.3 | 50 | кредитные средства | кредитные средства
4 | МО Медянское сельское поселение Юрьянского района Кировской области | ИП Буйских Н.Г. | 2016-08-30 | Реконструкция и модернизация скважин | 2016 | 2016 | 2031 |  | 575 | 488.1 | собственные средства | собственные средства
|  |  |  | Ремонт водопроводных сетей | [6 empty] | собственные средства | собственные средства
|  |  |  | Установка санитарно-защитных зон скважин | [6 empty] | собственные средства | собственные средства
* - за счет каких источников происходит реализация мероприятий (амортизации, инвестиционной составляющей, бюджетные средства, кредитные средства)