## 2022
Объекты газификации Кировской области, согласно Программе газификации регионов Российской Федерации на 2022 г.
№ п/п | Наименование объекта | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПАО "ГАЗПРОМ" |  |  |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЕОГ | [9 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ (ПРАВИТЕЛЬСТВА) РЕГИОНА
[7 empty] | Cтроительство межпоселковых газопроводов |  |  |  |  | Cтроительство внутрипоселковых газопроводов с вводами до границы земельных участков | [9 empty] | Газификация домовладений (квартир) | [5 empty] | Газификация котельных, промышленных или сельскохозяйственных предприятий | [5 empty] | Примечания
|  | Протяжен-ность | Период выполнения работ |  |  |  | Протяжен-ность | Период выполнения работ |  |  |  | Протяжен-ность | Период выполнения работ |  |  |  | Протяжен-ность | Период выполнения работ |  |  |  | Количес-тво | Период выполнения работ |  |  |  | Количество (согласно Генеральной схеме газоснабжения и газификации региона) | Количес-тво | Период выполнения работ |  |  |  | Количество (согласно Генеральной схеме газоснабжения и газификации региона)
|  | км | начало ПИР | окончание ПИР | начало СМР | окончание СМР | км | начало ПИР | окончание ПИР | начало СМР | окончание СМР | км | начало ПИР | окончание ПИР | начало СМР | окончание СМР | км | начало ПИР | окончание ПИР | начало СМР | окончание СМР | шт. | начало ПИР | окончание ПИР | начало СМР | окончание СМР | шт. | шт. | начало ПИР | окончание ПИР | начало СМР | окончание СМР | шт. | Стадия строительства
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
|  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
ГРС Барамзы
22 | Газопровод межпоселковый от пгт Мурыгино на с. Медяны - д. Подгорцы - с. Загарье Юрьянского района Кировской области (5) | - | 2021 | 2023 | - | - | 23 | - | - | 2023 | 2024 | 28.5 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 720 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 1239 | 2 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 15
22.1 | Распределительный газопровод в с. Медяны Юрьянского района Кировской области | [10 empty] | 7.12 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 201 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 1 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | нет схемы газоснабжения
22.2 | Распределительный газопровод в д. Подгорцы Юрьянского района Кировской области | [10 empty] | 4.28 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 130 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | - | - | - | - | - |  | нет схемы газоснабжения
22.3 | Распределительный газопровод в с. Загарье Юрьянского района Кировской области | [10 empty] | 17.1 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 389 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 1 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | нет схемы газоснабжения
Примечание:
* Сумма инвестиций может быть уточнена по факту утверждения инвестиционной программы ООО "Газпром межрегионгаз"
1 Сроки начала и окончания работ подлежат уточнению по факту проведения конкурентных процедур на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ
2 Протяженность будет уточняться по результатам выполнения проектных и строительно-монтажных работ
3 Администрация обеспечивает 100% подготовку потребителей к приему газа (газификация домовладельных и котельных) до 2030 г. согласно Генеральной схеме газоснабжения и газификации региона
4 Техническая возможность будет определена после корректировки генеральной схемы газоснабжения.
5 Техническая возможность будет определена после корректировки генеральной схемы газоснабжения
(в части необходимости реализации ГРС Мурыгино).
6 Начало ПИР будут уточнены после корректировки генеральной схемы газоснабжения Кировской области.
** -Финансирование строительства внутрипоселковых газопроводов за счет средств ЕОГ возможно при условии передачи проектно-сметной документации на безвозмездной основе от Правительства региона в ЕОГ